COMITE ARC-EN-CIEL SUD LUXEMBOURG

Compte-rendu de la réunion du 5 avril 2011

Evaluation de l'OP 2011 (19 et 20 mars)

Présences :

| Jean | x | Christian | x | Didider | x | Magali | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jean-Marie | x | Véronique |  | Patrick | x |  |  |

Ordre du jour

1.	Avant l’OP	1

a.	Tout venant	1

b.	Courrier	1

c.	Réunions de préparation	2

d.	Fournitures et logistique	3

e.	Communication / recherche bénévoles	3

2.	Pendant l’op	3

a.	Divers	3

b.	Centre de tri Arlon	3

c.	Centre de tri Latour	3

d.	Equipes volantes	3

3.	Après l’OP	3

4.	Pour l’OP 2012	3

# Avant l’OP

## Tout venant

### Opération 2012 : 10 & 11 mars

- Zones des Mouvement de Jeunes

  - Aujourd’hui : Attert, Arlon, Ethe/Virton, Halanzy, Athus

? Tout laisser chez Didier ?

  - Athus = 750Kg en 2010 et 550Kg en 2011) => il faut revoir l’organisation

☼ Plan, Nom de zone, etc

  - Difficulté à construire et maintenir la liste des staffs…

? Formalisation ?  La DB des zones est-elle assez flexible ?

- Waltzing

  - Les plans sont faits à la main

## Courrier

- Carte de vœux

  - Une formule qui sépare « vœux » et « invitation » permettrait  de faire une relance en février sans les vœux.

? formule à revoir ?

- Mouvement de jeunes Scouts d’Arlon (et les autres)

  - Les contacter avant : opération « choco » mi septembre

  - Certains n’ont des réunions que 1x par mois (Attert)

☼ Il faut communiquer encore plus tôt (tout début septembre)

  - Le signet (marque page)

☼ bon moyen de communication/rappel => à initier

    - Action Christian - demande de signets à faire à Bxl

      - disponibilité pour le 1er Sept

      - Combien ?

    - A mettre dans la revue MDJ / Journaux de classe.

- Style des courriers

☼ Nous devons unifier l’image AEC (logo, etc…)

    - Action Christian - demande d’un template Word à Bxl

- Toutes boîtes

  - Erreur dans le N° de compte !!!

  - Nous en avons utilisé 5,500 sur 6,500

☼ Nous devons refaire le TB dès maintenant

☼ Nous allons opter pour un TB réutilisable

    - Informations variables

      - date/heure de ramassage (actuel),

      - dépôt si absent (actuel)

      - tonnage année précédente (nouveau)

    - Nb d’exemplaire à faire = 10,000

    - Action Christian – préparation du TB 2012

- Feuille jaunes pour la recherche de bénévoles

  - On n’a pas mesuré l’effet, peut-être Freylange où le fils Mathieu à repris l’OP en lieu et place du père.

☼ On continue

## Réunions de préparation

- Bon contenu ! les réunions ont été utiles, en tout cas plus efficaces qu’en 2009-2010.

- Il est indispensable d’encore mieux les préparer.

- Le mail de relance doit être plus régulier et avec du contenu.

☼ Une ToDo list structurée doit absolument accompagner les PV.

    - Action Jean-Marie – Création et suivi de la ToDo list

- Le suivi des avancements et détails peut être fait via une collabaration par mail.

☼ Le mode de travail « forum/mail » pourra éviter certaines réunions.

- Agenda des réunions

    - Août – 22 (via mail) / focus sur les urgences : MDJ, signets, zones libres

    - Septembre – 19

    - Novembre – 21

    - Janvier – 16

    - Février – 13

    - Mars – en fonction

## Fournitures et logistique

- Restauration tri Arlon

  - Samedi = 120 sandwiches - 13h20 reste 55 - fin de journée reste 20

  - Boissons – Christian doit faire le décompte.

  - Une connaissance de Ana Louisa (Myriamme BRAHY – voisine de Didier) tient une sandwicherie

    - Elle pourrait faire les sandwiches et s’occuper du repas du dimanche

!! le prix actuel des sandwiches est imbattable (0.8€) 100€ pour 120 sandwiches

?! Formule à imaginer pour l’année prochaine

- Troncs

  - Sujet à améliorer.

☼ Il faut absolument le nom du village dans la liste des troncs. !

☼ Plus de rigueur au retour !

☼ La liste des troncs doit être disponible à la pesée, pour rappel dès l’arrivée.

☼ Affiche « A rentrer même vide » à l’entrée.

- Distribution du matériel

☼ Il faut 2 responsables par zone : responsable distribution + responsable zone

?! si possible éviter les changements « forts » dans la DB

    - Action Jean-Marie / Jean / Patrick – revoir la structure de la DB zones

- Caisses / Camionnette / Solidarité

  - Local sécurisé - parfait

  - Camionnette => parfait  pour le vendredi, mais pas nécessaire pour le WE

☼ il faut des fonds de caisse plus larges (surtout pour les couvercles)
     => mettre 2 fonds OK… => plus large pour l’année prochaine.

    - Action Christian – faire le décompte des caisses

## Communication / recherche bénévoles

- Comment recruter.

  - Facebook ne fonctionne que si il y a un « noyau » de participants

  - Questions que l’on s’est posées

    - Quid des autres clubs de jeunes et maisons de jeunes ?

    - Pub à la radio (Must FM = la radio du Luxembourg) ?

    - Compétition ? (je ne sais plus exactement ce qui à derrière ce mot)

    -  Lancer une « compétition » entre les clubs des jeunes de la région pour stimuler la participation.

- Site Web

  - Partie publique

☼ Mettre le boutton « J’aime » Facebook sur la page du site Web. (cfr http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/).

    - Action Jean – boutton « j’aime » (et plus si affinité)

    - Action Jean-Marie – Fournir le boutton à Jean.

? Aujourd’hui le site n’est pas explicitement public. (pas dans Google) !
   Faut-il continuer à vivre caché ?  Impact sécurité ?

  - Partie comité

    - Tout à fait nécessaire !

☼ Google document est à revoir

      - Mettre le référentiel

      - ToDo structuré (pour rappel du vendredi)

      - Chat réservé au doc lui-même, pas à l’OP (OP via mail)

# Pendant l’op

## Divers

- Wind Banners

  - Les 2 Wind Banners sont à BXL.

  - Tout le monde est satisfait

## Centre de tri Arlon

- Organisation / disposition de la salle

  - Remarques pour amélioration

    - Il faut plus de caisse à l’entrée pour le déchargement

    - La zone tri est trop petite

    - Le passage « entrée » est étroit

    - Le rush est samedi entre 12 :00 et 15 :00, en plus c’est alors qu’il y a le moins de bénévoles (entre am et pm)

    - Discussion sur la disposition (ex inversion entrée/sortie), table de tri, etc…

    - Pour les personnes de grande taille, la composition des caisses sur les bancs s’avère douloureuse pour le dos.

  - Décisions

    - Pas d’inversion

    - On recul tout vers le fond

    - Le pesage se fera de l’autre coté de la porte

    - Stock de caisse à la place du pesage actuel

    - Lors du rush, le préposé aux périmés (Mathew) organise le non trié dans une zone de stockage (au fond entre périmé et tri)

    - On fait la composition des caisses sur un mixte de bancs et table (50/50)

    - On précise l’heure du rush dans l’invitation aux bénévoles

    - Action Christian – Refaire le plan pour discussion à la réunion.

- Tri - catégorie des vivres

  - La nouvelle catégorisation des Particuliers est bénéfique

    - On a une grosse catégorie une 1 grosse catégorie (déjeuner, dessert, gouter,…)

    - Et 3 autres petites (Bébé, Boisson, Cuisine)

☼ C’est plus facile à distribuer, plus équilibré

    - Action Christian – Finaliser les listes (pour impression av l’op)

  - Tri par temps de cuisson des pâtes est OK

    - Un poste qui peut être donné aux enfants (ex Thomas)

☼ Les temps à noter pour l’année prochaine  (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, +10)

- Périmés

  - A priori on a eu de bons trieurs

  - La nouvelle formule est efficace (double tri), mais il y a peu de « presque périmés »
5 caisses « Servez-vous »+ « Avril »

  - Décisions :

    - Un seul sous-tri = « Servez-vous », qui regroupe mars et avril.

## Centre de tri Latour

- Organisation / disposition de la salle

  - Remarques de Didier

    - Il y a eu beaucoup de personnel cette année

    - Nouveau schéma de travail (tri à l’arrière, rangée en diagonale) – OK

    - Heureusement qu’il n’a pas plu

    - Il y a eu du boulot tout de suite et on n’a jamais été interrompu

    - On a remballé sur Arlon -> bon plan pour avoir fini à temps

  - Pour amélioration

    - Prévenir Soleil du Cœur 15 jours avant pour le personnel (quitte ou double)

    - Manque de boissons (surtout cannettes)

    - Optimisation du nouveau schéma de travail possible (tri à l’avant ?)

    - S’il pleut, une tonnelle devant la maison est indispensable.

    - Revoir la liste de petit matériel (+ filtre à café, ciseaux)

- Liste de matériel

  - Ciseaux, colson, balaiette, ramassette, sceau+ torchon,  savonnette, essuies main, essuie tout,

## Equipes volantes

- Il faut différencier Voiture / Aidant pour l’organisation

- Les équipes volantes sont à développer, mais pas au détriment des centres de tri

    - Nécessite un encadrement

    - Tremplin à bien aider, mais c’est le quitte ou double

    - Besoin de personnes clés comme Bernard n’était pas là le dimanche…

# Après l’OP

- Vendredi après OP 2012

  - Remerciement – Edith & Michel  (même idée que pour Ana Louisa)

- Ramassage semaine suivante 2011

  - Meix devant Virton (40Kg)

    - Livré directement à la Maison du Pain

  - Attert (95Kg)

    - On contact Olivier (Bxl) pour un public cible

    - Si pas de nécessité, OK pour livraison à Solidarité

    - Action Christian – Livraison récolte de Attert.

- Résultats

  - Vivre : 	14,174 + 135 =	14,309 tonnes

  - Argent : 		1,910 €

- Remerciements

  - A Qui :

    - Sandwicherie

    - Aumôniers

    - Tremplin

    - MDJ de Virton (?)

    - Tous les bénévoles + Annonce de la nouvelle date.

  - Comment :

    - Carte sur bristol

  - Action Christian – Organiser les remerciements.

# Pour l’OP 2012

- Il faut prévoir un tableau récapitulatifs avec

  - Les personnes (combien / quand / où)

  - Fournitures

  - Nourriture cantines (sandwiches, boissons, …)

  - Matériels nécessaire pour l’OP

Action Jean-Marie – mettre ce tableau en route….

- A creuser

  - Feuillet explicatif comment faire l’OP

    - Comment récolter, Optimier la récolte,

    - Que dire….

  - Préparation des maisons

    - mise à jour des données lors de la réception des feuilles roses

☼ mettre à jour les DBs quand on recoit le formulaire (possible ?)

  - DB internet

    - Ajouter responsables de livraison pour la zone

    - Ajouter exceptions

      - Voiture Néssaire

      - Vivre à aller chercher

      - Récolte AV, Après

  - Plan pour les villages

    - à faire ( ?)

  - WindBanner

    - Prévoir fixation après la barrière (Piquet = 7,5cm, mat = 2,5 cm)

- Nouveaux bénévoles / contact

  - Ana Louisa

    - Mex Le Tige - Christine (qui ?)

    - Bonnert – Chantal Fasdender ( ?)

  - Anne lise kusinada

  - Brigitte (du village de Wokrange ?)

  - Laurent Bastogne (de  Tremplin)

Action Jean – encoder les nouveaux

- Sachet + TB

  - Cathou (amie d’Ana de BXL) – OK pour les plier et distribuer dans la région

-  Il lui faudrait des sachets assez tôt, voire maintenant, pour donner à plier à sa maman

  - (je ne sais pas si j’ai bien capté) IMP mes petits

 L’IMP mes petits réfléchit à l’utilisation de sachets, mais ce n’est pas très écolo…

 L’IMPmes petits propose s’ils ont fini leur zone plus tôt, de faire d’autres villages. Pour 2012, on peut préparer une liste de zones libres à leur communiquer le week-end.