Plan de suivi de Opération Arc-en-Ciel Sud-Luxembourg

Sx = semaine x du mois

OP-x = Date opération –x semaine (OP-0 = semaine juste avant l’OP)

Noir : Point récurent

Bleu : Point d’attention

Rouge : Point d’attention important (ou en rapport avec point de la dernière évaluation

Aout

S3 – Par MAIL : Focus sur les urgences (MDJ, Mvt Jeunes, Zones libres…)

Septembre

S1 - Actions

- Contact avec les mouvements de jeunesses : 
 Confirmation de la date
 Vérification des contacts
 Accord de principe

S2 - Réunion

- Revue de la liste des zones non-couvertes et redistribution si nécessaire

- Revue de la liste et vérification des modifications post-op

 Nouvelles zones libres, nouveaux noms de responsables de zone, …

- Fixation des dates de réunion pour toute l’année.

 Septembre	: 1 réunion S2  reprise, action urgente, …

 Octobre 	: 1 réunion S3  Préparation courrier, …

 Novembre	: ??

 Décembre 	: Envoi courrier

 Janvier  	: S3  Réunion revue des réponses et organisation des relances

 Février 	: S1  Réunion suivi des réponses + prépa logistique OP
: S3  Réunion suivi + organisation du week-end

 Mars 	: S1  Dernière réunion avant OP si nécessaire

 Avril 	: Eval

S2 - Actions

- Voir bénévoles qui peuvent plier des sachets (Cathou, …)

- Revue du toutes-boîtes (Christian)

- Recherche zones non couvertes(Tous)

Octobre

S :

Novembre

S1 – Action

- Préparation du courrier aux bénévoles

- Inventaire du matériel (Reste matos Bxl, Caisses, fonds, …)

Décembre

S4 : Action

- Envoi des courriers

Janvier

S2 - Réunion

- Revue des réponses et des relances à faire

 Répartir les relances dans le comité

S3 – Action

- Commander le matériel à Bruxelles (Réclamer les wind banners !!)

- Réclamer les feuilles roses et mettre la DB Maisons à jour

- Relance des  maisons qui n’ont pas encore renvoyé leur feuille rose

- Contact repas OP (Myriam)

- Vérifier les réponses des maisons (Feuilles roses) et relancer celles qui n’ont pas répondu. (Réponse attendue à Bxl pour le 16/1)

Février

Op-5 (début Fév) : Réunion

- Prépa des colis

 Préparation des colis dont les quantités sont confirmées.

 Chacun repartira avec le matériel nécessaire (Basé sur les données des années précédentes) pour préparer les colis manquants pour sa zone de distribution

 Matériel à prévoir :

- Liste des zones et détail du matériel à préparer
 Prévoir une liste regroupée par responsable livraison pour faciliter la préparation du matériel à emporter et pour préparer le matériel pour les zones dont les réponses ne sont pas encore arrivées.

- Liste des troncs avec indication de la zone

- Troncs renumérotés pour l’année

- Matériel Bxl (Affiches, troncs, sacs, autocollants, …)

- TTB imprimés

- 2 jeux d’étiquettes imprimés (Colis affiches + Colis troncs)

- Sacs poubelles de ??? L(Idéalement blancs ou transparents)

- Plans : Arlon, Virton + Zone avec plan(Baranzy, Musson, Frassem, Bonnert… !!!)

- Elastiques + Papier collant

- 10 doubles caisses à bananes pour reprendre le matos à distribuer

- Feuilles jaunes pour recherche de bénévoles dans les zones non couvertes faites par équipes volantes avec toutes-boîtes

- Feuille accompagnant les affiches pour pharmacies et commerces

- Sacs prépliés de Cathou pour distribution à certaines zones.

OP-4(Mi-fév) – Action

- Vérifier dispo fond de caisse à Solidarité (En redemander si nécessaire)

 !!! Il faut des fonds suffisamment grands.

- Préparer fixation wind banner pour la barrière devant les Aumôniers

- Voir avec Cathou comment récupérer les sachets pliés ?

- Distribution des colis (surtout ceux avec sachets)

OP -3 – Réunion

- Fixer les quotas des maisons (Nécessite mise à jour de la DB Maisons avec les feuilles roses)

- Définir avec Bruxelles ce qu’on fait des surplus !!!

 Voir comment les préparer pour qu’ils soient utilisé de manière opportune (ex : Préparer une cmd de 800kg Neufchateau+ une de 600 pour Bastogne+ reste pour bxl)

- Prépa Merci Michel et Edith MULLER (Qui, quoi, …)

- Voir liste des zones non couvertes et décider les quelles seront faites par l’équipe volante avec ou sans toutes-boîtes

- Voir avec Cathou quels toutes-boîtes elle peut préparer et dissctribuer

OP -2 : Action

- Affichage dans les villages (Panneaux publics)

- Affichage dans les commerces d’Arlon.

- Commander les sandwiches (rue de la Poste)

Mars

OP -2: Action

- Demander Camionnette Solidarité

- Préparer les remerciements (Support + liste d’adresses)

- Indiquer le résultat et la date de l’année suivante

- Contacter les maisons pour rendez-vous retrait des vivres

OP -1: Action

OP -0: Action

- Préparer les listes et papiers centres de tri

- Prendre rendez-vous chez Dexia pour dépôt argent

- Dernier contact avec les maisons dont rendez-vous non finalisé

- Contact concierge Aumôniers pour dispo des lieux (clefs, toilettes, …)

- Contacter les scouts d’Athus pour mise à dispo des caisses

- Déposer clef local caisse à la quincaillerie pour les scouts

- Déposer caisses à Halanzy et Messancy si nécessaire

OP -Ven: Action

- 14h : Livrer caisses vides + fonds à Virton

- 16h : Livraison caisses vides + fonds à Aubange

- 17h : Passer chercher les clefs chez le concierge des Aumôniers

- 18h : Transport matériel vers centre tri Arlon

 Christian : Panneau, …

 Jean : balance, matériel cuisine, PCs, …

 Didier : Balance, …

 Athus : Caisses, palettes, …

OP ARLON :

- Matériel

- Liste des troncs avec indication du village pour pesée entrée !

- Camionnette Solidarité (Caisses athusarlon)

OP VIRTON :

OP +1: Action

- Déposer argent chez Dexia

- Distribution des surplus

- Récolter et traiter les notes de frais

- Préparer l’évaluation

OP +2: Réunion

- Evaluation

- Envoyer les remerciements :

 Bénévoles

 Aumôniers, Sandwicherie, Tremplin, …

Avril