## ToDo
N° | Dép | Date | Quoi | Qui | Pour le | Status | Commentaire | Suivi
1 |  | 2011-09-12 | Dates des réunions o Octobre – 24 o Décembre – 12 o Janvier – 23 -> disposition salle & logistique o Février – 06 -> Colis o Février - 27 o Mars – en fonction | - | OP | En cours | 24 Oct : ajout 12 Déc, mais les draft des publications doivent être prêtes le 15 Nov | Demande de déplacement du 16 au 23 Janvier
5 |  | 2011-09-12 | Contact MdJ : Scouts et Guides Athus | Christian | 2011-10-24 | OK
13 |  | 2011-09-12 | Organiser les "Signets" (pour journaux de classes) avec AeC Bxl | Christian | 2011-10-24 | Abandon | 24 Oct : Pas de réponse de AeC Bxl (Patrick Mwamba Makangu)
14 |  | 2011-09-12 | Obtenir de AeC Bxl les template Word avec les logo | Christian | 2011-10-24 | OK | 12 Dec : On a le logo « classique »en mode vectoriel. Il n’existe pas de réel template Word. En attente de la « nouvelle » charte graphique. 24 Oct : Pas de réponse de AeC Bxl (Patrick Mwamba Makangu)
16 |  | 2011-09-12 | Draft du Toute Boîte générique | Christian | 2011-10-24 | OK | 24 Oct : Discssion sur le style
17 |  | 2011-10-24 | Draft du Toute Boîte générique - en couleur (impression via site type yesprint.de) | Christian | 2011-11-15 | OK | 12 Dec : Décision pour la formule horizontale, monochrome (en bleu) - ajout en noir pour personalisation 24 Oct : Discussion sur le Style - Simplifier les phrases (message direct - type message radio - jean doit encore avoir le MP3) - OK pour les 2 sens lecture (ex info banque) - OK pour version horizontale => A valider via mail Le TB doit être prêt pour décembre (repris dans le courrier aux responsables)
22 |  | 2011-10-24 | Mettre à jour la page public sur site | Christian | 2012-01-15 | OK | 12 Dec - news avec résultat et maisons - cacher la page avec le matériel 24 Oct http://arlon.arc-en-ciel.be Avec l'aide de Jean Info importantes : les maisons aidées
27 |  | 2011-10-24 | Contact des villages non couverts • Nothomb Parette (? mdj Attert) • Past Scadeck (? mdj Attert) • Weyler • Turpange (club des jeunes) • Aix sur Cloie | Christian | 2011-12-12 | Abandon | Re-répartition des zones libre faite de 23 Janv
35 |  | 2011-10-24 | Réalisation des Vœux | Christian | 2011-12-12 | OK | A Valider par mail pour le 15 Nov
36 |  | 2011-10-24 | Réalisation de l'invitation Aidant et Responsable | Christian | 2011-11-15 | OK | 12 Dec : OK, il faut encore la lettre d'invitation (idem année dernière) 24 Oct : A Valider par mail pour le 15 Nov L'invitation se compose de - lettre d'invitation - remarques importantes - formulaire aidant
39 |  | 2011-12-12 | Demander si la version finale de l’affiche (même crayon) est dispo pour l’envoi de l'invitation des responsables | Christian | 2011-12-20 | OK | Affiche couleur dispo
40 |  | 2011-12-12 | Publipostages « Aidant » et « Responsable » en Word (avec aide de Jean si encore nécessaire) | Christian | 2011-12-20 | OK | Fait le 07 Jan
44 |  | 2011-12-12 | Contact sur Heinch (repas de fin d'année) | Christian | 2012-01-16 |  | Jean-Marie relance
45 |  | 2011-12-12 | Contacter Anna Louisa pour voir la dispo des équipes volantes | Christian | 2012-01-16
46 |  | 2011-12-12 | Décompte des caisses existantes | Christian | 2012-01-16
55 |  | 2012-01-23 | Re-contacte le responsable de l’unité scout (guide ?) d’Attert afin de confirmer et de voir quels sont les villages qu’il va couvrir (réallocation des zones non couverte ASAP) | Christian | 2012-01-25
58 |  | 2012-01-23 | Vérifie si tous les maisons ont rentré leur demandes (feuilles roses) et les rappelle si nécessaire | Christian | 2012-02-06
60 |  | 2012-01-23 | Préparation de la prochaine réunion avec les fournitures et autres (étiquettes, sac poubelles, etc…) | Christian | 2012-02-06
3 |  | 2011-09-12 | Contact MdJ : Scouts / Guides Arlon | Didier | 2011-10-24 | Abandon | 24 Oct : Les premiers contacts sont pris 23 Jan - repris dans la relance générale
6 |  | 2011-09-12 | Contact MdJ : Scout Virton (Ethe) + Louveteaux | Didier | 2011-10-24 | Abandon | 12 Dec : Virton -- Alignement avec Jean indispensable avant l'envoi 24 Oct : Les premiers contacts sont pris 23 Jan : repris dans la relance générale
15 |  | 2011-09-12 | Draft du Planning des actions | Didier | 2011-10-24 | Abandon | 24 Oct : Didier a commencé, sera sous forme de tableau Excel - Par semaine (date du lundi) 23 Jan : Ce point doit être fait lors de l'eval !!!!
28 |  | 2011-10-24 | Contact des villages non couverts • Hondelange (Morthenan Pascal ?) • Pin / Izel (Athenée ?) • Prouvy | Didier | 2011-12-12 | Abandon | Re-répartition des zones libre faite de 23 Janv
57 |  | 2012-01-23 | Demande 10 palettes à Solidarité (à mettre dans le coin du local) | Didier | 2012-02-15
2 |  | 2011-09-12 | Nettoyage de la DB des zones (doublon), Histo, encodage nouveaux (cfr eval 2010) et réaffectation des MdJ comme suit • Scouts / Guides Arlon => Didier • Patro Arlon => Jean • Guides Attert et attenant => Christian • Scout Halanzy => (?) pas besoin • Scouts et Guides Athus => Christian • Scout Virton (Ethe) + Louveteaux => Didier - Ethe = Louveteaux : Contact = Glorieux - Virton = Scout • MJ Virton (St Mard ?) => Jean • Patro St Leger => Jean-Marie | Jean | 2011-11-05 | OK | 12 Dec : Jean doit s'aligner avec Didier sur les zones autour de Virton 24 Oct : Jean à déjà commencé - Correction Halanzy (Christian LAMBERT, pas besoin car le fait depuis toujours) - St Leger pour Jean-Marie
4 |  | 2011-09-12 | Contact MdJ : Patro Arlon | Jean | 2011-11-15 | Abandon |  | Normalement OK
9 |  | 2011-09-12 | Commencer un brouillon du document "Comment récolter" | Jean | 2011-10-24 | Abandon | 24 Oct : Pas du tout le temps, l'idée est à retenir
10 | 11 | 2011-09-12 | Amélioration de la DB - Lien avec pesage (sur carte, liste,…) - Contact distribution <> Contact Zone - Gestion des exception > TB mais pas récolte > récolte mais nécessité voiture > etc… | Jean | 2011-10-24 | OK | La version du 23 janvier est parfaite (Merci Jean)
18 |  | 2011-09-12 | Pliage sachets : Cathou | Jean | 2011-10-24 | OK | Contacter Anna-Louisa pour adresse Cathou
7 |  | 2011-10-24 | Contact MdJ : MJ Virton | Jean | 2011-11-15 | Abandon | 24 Oct : St Mard est une zone possible 23 Jan : repris dans la relance générale | Contact = Ok pour l'OP, a voir encore s'ils font St Mard ou les villages comme l'an passé.
12 |  | 2011-10-24 | Amélioration de la DB (2) - Regroupement du type de groupe "Jeunes" - Affichage du nom du groupe dans la liste | Jean | 2011-12-12 | OK | La version du 23 janvier est parfaite (Merci Jean)
26 |  | 40840 | Mise à Jour info DB • Mex-le-tige : Contact (Christine Muneaux + Agostiny) | Jean | 40889 | OK
29 |  | 2011-10-24 | Contact des villages non couverts • Rachecourt (Club des jeunes (? Sandy) | Jean | 2011-12-12 | Abandon | Re-répartition des zones libre faite de 23 Janv
32 |  | 40840 | Pliage sachets : Magali (?) | Jean | 40889 | OK |  | Magali est d'accord pour faire un ou deux villages avec toutes boîtes. Elle va récupérer des ssachets pour commencer à les plier.
42 |  | 2011-12-12 | Faire l'inventaire des badges | Jean | 2012-01-16 | OK
49 |  | 2012-01-23 | Mettre le bouton Facebook "J"aime" sur le site public http://arlon.arc-en-ciel.be/ | Jean | 2012-02-27 |  | Jean-Marie réenvoie les instructions
50 |  | 2012-01-23 | DB : définir une icône pour les exception | Jean | ?
52 |  | 2012-01-23 | Mettre la description des Musson et Baranzy dans la DB | Jean | 2012-02-27
56 |  | 2012-01-23 | Créer un compte DB pour Etienne | Jean | 2012-01-24
59 |  | 2012-01-23 | Proposer et affecter les contacts distribution aux zones dans la DB | Jean | 2012-02-06
61 |  | 2012-01-23 | Préparation des troncs | Jean | 2012-02-06
19 |  | 2011-09-12 | Réalisation d’un ToDo opérationnel (Excel) qui va servir à la relance du vendredi | Jean-Marie | 2011-10-24 | OK | 24 Oct : le ToDo sera mail avec un tableau, on demandera de suivre le status des actions via réponse au mail. Relance hedo avec shynthèse
20 |  | 2011-09-12 | Préparation de l’inventaire et gestion via fichier central | Jean-Marie | 2011-10-24 | OK | 24 Oct : se fera via un compte Google pour AeC (à créer)
21 |  | 2011-09-12 | Fournir à Jean les instruction (simple) pour ajouter le bouton J'aime de Facebook sur le site AeC (http://arlon.arc-en-ciel.be) | Jean-Marie | 2011-10-24 | OK
8 |  | 2011-10-24 | Contact MdJ : Patro St Leger | Jean-Marie | 2011-11-01 | Abandon
23 | 22 | 2011-10-24 | Mettre à jour la page Facebook (en similitude du site public) | Jean-Marie | 2011-12-12 | OK | http://www.facebook.com/pages/Arc-en-Ciel-Sud-Luxembourg/182364935138968
24 |  | 2011-10-24 | Mettre à jour la page "Comité" sur site | Jean-Marie | 2011-12-12 | OK | http://arlon.arc-en-ciel.be Avec l'aide de Jean Lien avec nouveaux Google Dic, upload des PV, etc…
25 |  | 2011-10-24 | Création d'un compte Google pour AeC | Jean-Marie | 2011-12-12 | OK | Docs, PV, Mail dans liste de dist sudlux@arc-en-ciel.be
30 |  | 2011-10-24 | Contact des villages non couverts • Heinsch | Jean-Marie | 2011-12-12 | Abandon | 23 Jan : repris dans la relance générale
31 |  | 2011-10-24 | Pliage sachets : Home Soir Paisible (?) | Jean-Marie | 2011-12-12 | Abandon | Assez de sachet pour 2012
33 |  | 2011-10-24 | Pliage sachets : Réalisation d'un vidéo à poster sur le site | Jean-Marie | 2011-12-12 | Abandon
34 |  | 2011-10-24 | Pliage sachets : Réalisation d'un PDF avec le mode d'emploi | Jean-Marie | 2011-12-12 | OK
41 |  | 2011-12-12 | Impression des invitations et voeux (normalement prêt semaine avant Noël) | Jean-Marie | 2011-12-31 | OK |  | Terminé aujourd'hui 6 Jan
47 |  | 2011-12-12 | Faire un prototype Google Maps pour une zone (Gomery) | Jean-Marie | 2012-01-16 | OK | http://maps.google.lu/maps/ms?msid=214181970377088083677.0004b22e91be813139a12&msa=0
51 |  | 2012-01-23 | faire une Google map de Bonnert et Frassem | Jean-Marie | 2012-02-27
53 | 52 | 2012-01-23 | faire une Google map de Musson et Baranzy | Jean-Marie | 2012-02-27
11 |  | 2011-09-12 | Pesage dans la DB | Patrick | 2011-10-24 | OK | 24 Oct : Première information donnée à Jean 24 Oct : Si possible avoir les chiffres avec fiabilité (zonage/dézonage) sur les 3 dernières années
38 |  | 2011-12-12 | Demande de devis pour toute 12.000 toute-boîte | Patrick | 2012-01-16 | OK | 12 Dec : 12.000 TB = ~2 ans. Site YesPrint.de (existe en francais http://fr.printmotion.eu/) ou similaire | Présenter le 23 Jan
43 |  | 2011-12-12 | Zone Saint Léger - Contacter Benoit Migeaux | Patrick | 2012-01-16 | OK | 23 Jan : repris dans la relance générale | En cours - OK - confirmation à venir
48 |  | 2011-12-12 | faire un prototype Google Maps / Fusion Table pour une zone ou un point | Patrick | 2012-01-16 | abandon | Pour l'année prochaine
54 |  | 2012-01-23 | RELANCE DES CONTACTS ET TROUVER DES BENEVOLES POUR LES ZONES LIBREs | TOUS | 2012-01-29 |  | URGENT - Voir l'affectation faite lors de la réunion du 23 Janv

## Sheet1
! prix idem chez 5000 : 142,90€ HT
10000 : 225,90€ HT
15000 : 325.90€ HT
19.6%
Prix
213.8 | 255.7048
|  | Nb pages | Prix HTVA | Prix/page
|  | 1000 | 70.9 | 7.09
|  | 5000 | 142.9 | 2.858
|  | 10000 | 225.9 | 2.259
|  | 15000 | 325.9 | 2.1727