COMITE ARC-EN-CIEL SUD LUXEMBOURG

Compte-rendu de la réunion du 7 mai 2007

Présents :	Jean, Christian, Ana Luisa

Excusés :	Isabelle, Magali, Véronique, Didier, Franck

Thème principale de la réunion:

Distribution de l'argent placé sur le compte AEC-Sud Luxembourg

Décision prises:

- Seulement les maisons avec "publique cible" seront contactées, à savoir:

-  L'Étape à Marbehan

-  L'IMP "La Providence" à Étalle

-  L'IMP "Mes Petits" à Habay-la-Neuve

-  Le Centre St Aubain à Habay-la-Neuve

-  La Maison du Pain à Virton

- Demande de nous proposer:

-  Soit un projet de loisirs actifs

-  Soit l'achat de matériel de jeux

- Distribution d'environ 500€ par maison, qui seront

-  Soit versés sur le compte du magasin où le matériel sera acheté,

-  Soit versés au bénéficiaire avec demande d'envoi de facture dans les meilleurs délais

Étapes à suivre:

- Contact téléphonique avec le directeur de chaque maison:

- L'Étape et la Maison du Pain   Jean

- Le Centre St Aubain  Christian

- Les deux IMP  Ana Luisa

- Ensuite, si le bénéficiaire est d'accord avec l'aide, ALM enverra les conditions d'octroi par écrit

- Après réception du détail du projet, discussion éventuel avec les autres membres de notre comité pour son acceptation

- Envoi de la lettre d'accord au bénéficiaire avec conditions de paiement (voir ci-dessus)

Le suivi de chaque projet se fera par le responsable (Jean, Christian ou Ana Luisa)

Délais:

- Contact téléphonique:				semaine du 14 au 20 mai

- Envoi lettre:						semaine du 21 au 25 mai

- Demande d'envoi du projet: 			jusqu'au 24 juin

- Rappel éventuel:					semaine du 25 au 30 juin

- Décisions définitives + envoi lettre d'accord:	semaine du 2 au 8 juillet

- Versement de l'argent:				selon besoin