COMITE ARC-EN-CIEL SUD LUXEMBOURG

Compte-rendu de la réunion du 23 Janvier 2012

4éme réunion de l'OP 2012 (10 et 11 mars)
chez Christian

Présences :

| Jean | x | Christian | x | Didier | x | Magali (skype) | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jean-Marie | x | Patrick | x | Etienne | x | Véronique |  |

La réunion a essentiellement été une revue de la ToDo, et la préparation de l’OP qui se rapproche dangereusement.  La prochaine réunion du 6 février sera axée la préparation des colis et les derniers préparatifs.

Ordre du jour

1.	Revue de la ToDo	1

a.	Christian	1

b.	Didier	1

c.	Jean	2

d.	Jean-Marie	2

e.	Patrick	2

2.	Relance et revue des zones encore non couvertes	2

3.	Administration	3

a.	Maisons / Feuilles roses	3

4.	Logistique	3

a.	Toutes boites	3

b.	Caisses	3

c.	Palettes	3

d.	Livraison des colis/fournitures	3

e.	Repas OP Samedi/Dimanche sur Arlon	4

# Revue de la ToDo

## Christian

- 22 – Mettre à jour la page public sur le site -Partiel

  - Reste à mettre les maisons + résultats dans une news (dèjà fait entre la date de la réunion et l’écriture de ce rapport)

  - Action (49) : Jean va mettre le bouton Facebook « J’aime »

- 39 – Demander l’affiche de l’OP, pour l’invitation – OK

- 44 – Contact possible avec une personne de Heinch au repas de fin d’année– ?

  - Ce point a été oublié lors de la réunion

- 45 – Contacter Anna Louisa pour voir la dispo des équipes volantes– NOK

  - Encore à faire

- 45 – Décompte des caisses existantes (+ état) – NOK

  - Encore à faire – devient urgent

## Didier

- 15 – Draft du Planning des actions – NOK

  - On abandonne pour cette année, – A faire lors de l’eval (ce document est essentiel car il est la trame des activité et ordre du jour des réunion)

## Jean

- 10+12 – Amélioration de la DB – OK (et Super)

  - Jean fait une démo – toutes les fonctions demandées s’y trouvent, y cpmpris

    - Poids au travers la petite icône balance et de la carte

    - Champ distribution

    - Nom du groupe dans la liste (et tri)

  - Action (50) : Jean : définir une icône pour les exceptions

- 18 – Pliage sachet Cathou – déjà OK

  - Cathou a plié plus de 4000 sachets

  - Elle ne participera pas à l’opération mais elle peut consacré Le lundi de la semaine de l’OP pour la distribution des TB.

- 32 – Pliage sachet Magali - OK

  - Magali confirme qu’elle à plus de 1000 sachets pliés

- L’organisation de la distribution des sachets/TB est à faire à la prochaine réunion
info reçues (expérience Magaly) :
Bonnert = 450 TB = ½ jour  // Habergy Guelff = 150 TB = 2h

- 42 – Inventaire badge - OK

  - Repris dans l’inventaire fourniture

## Jean-Marie

- 23 – Mettre à jour la page Facebook en similitude du site public - OK

- 41 – Impression des voeux - OK

- 47 – Faire un prototype Google Maps pour une zone (Gomery)- OK

  - Une discussion s’en suit sur l’usage et la généralisation.  Les actions suivantes sont décidées pour 2012 (zones à confusion)

  - Action (51) : Jean-Marie fait une map Bonnert et Frassem suivant la description précise de la DB (pour la prochaine réunion)

  - Action (52) : Jean décrit Musson et Baranzy dans la DB

  - Action (53) : Jean-Marie fait une map Musson et Baranzy suivant la description ci-dessus (pour la prochaine réunion)

## Patrick

- 28 – Demande de devis pour 12.000 toute-boîtes - OK

  - Voir logistique ci-après

# Relance et revue des zones encore non couvertes

Constat

  - Comme d’habitude nous nous apercevons un peu tard que beaucoup de zones sont libres !

  - Si des zones ne sont pas « regagnées », c’est le déclin assuré

  - Il y a encore beaucoup de « non-réponse », il faut une relance énergique vu le peu de temps restant.

Nous avons redistribuer les responsables des zones (voir DB)

Action (54) - Tous

  - Heureusement Etienne va nous aider.

  - Relance les zone « sans réponse »

  - Trouver des bénévoles pour une ou deux zones libres (contact le curé, cathé, club des jeunes, etc…)

- Pour l’eval : aborder les zones libres bien avant !

Points d’attention / actions particulières

- Action urgente (56) : Jean crée un compte pour Etienne

- Action urgente (55) : Christian Re-contacte le responsable de l’unité scout (guide ?) d’Attert afin de confirmer et de voir quels sont les villages qu’il va couvrir (réallocation des zones non couverte ASAP)

- Action (45) : Christian contacte Anna Louisa pour voir la dispo des équipes volantes…

- Action (43) : Patrick relance Benoit Migeaux sur Saint-Leger

# Administration

## Maisons / Feuilles roses

- Christian a reçu les feuilles roses de Bxl (demandes des maisons) – Etienne a reçu les fiches ( ?) via dropbox.

- Sont-elles complètes ?

  - Action (58) : Christian vérifie si toutes les maisons on rentré leurs demande et les rappeler si nécessaire

# Logistique

## Toutes boites

- Le site http://fr.printmotion.eu/ est le moins cher (environ 20%) avec les prix suivants (TVA 19.6%)

| Nb pages | Prix HTVA | Prix/page |
| --- | --- | --- |
| 1000 | € 70,90 | € 7,09 |
| 5000 | € 142,90 | € 2,86 |
| 10000 | € 225,90 | € 2,26 |
| 15000 | € 325,90 | € 2,17 |

Le « bon à tirer » est payant.

Contre 255 € HTVA cher Lorgé pour 6500 pages

- 2 remarques importantes

  - Délais de 7 jours (ouvrables ?)

  - Il faut respecter les spécifications jpg ou pdf (taille)

- Discussion sur le choix du nombre (le logo change l’année prochaine) et la couleur (nous pouvons profiter de la quadrichromie)

Décision : on prend 10.000 pages avec un fond jaune et une zone blanche pour l’impression personnalisée.  Urgence, il faut les TB pour la réunion du 6 Fév

  - Action (54) : Christian donne le jpg/pdf au format fourni par Christian

  - Action (55) : Patrick fait la commande (paie et se fait rembourser par après)

## Caisses

  - Action (46) : Christian fait le décompte des caisses existantes (+ état)

## Palettes

- Jean possède 15 palettes légères (pas EuroPalette), cela semble suffisant, mais on préfère d’avoir encore 10 palettes

  - Action (57) : Didier demande à son père (Solidarité) de mettre 10 palettes dans le coin du local

## Livraison des colis/fournitures

- Afin d’optimiser la distribution, un « Contact Distribution » sera affecté par zone sur base de zones géographiquement proches

- Affectation suivant les affinités, habitudes, domicile de chacun.

- Il n’y aura pas 2 soirées « préparation colis » comme l’année dernière et donc les contacts distribution préparent eux-mêmes leurs colis.

  - Christian a déjà commander les fournitures

  - La prochaine réunion servira essentiellement à la distribution des fournitures

  - Action (59) : Jean propose et affecte les contacts distribution aux zones dans la DB.

  - Action (60) : Christian prépare la prochaine réunion avec les fournitures et autres (étiquettes, sac poubelles, etc…)

  - Action (61) : Jean prépare les troncs

## Repas OP Samedi/Dimanche sur Arlon

- Longue discussion après minuit sur les repas (sorry mais je n’ai pas tout noté)

- Samedi -- Sandwichs

  - Jusque maintenant on a un prix imbattable (prix coutant)

    - 120 sandwiches / 100 €

  - 80 sandwiches max sont nécessaires

  - Quid de prendre Miriam (copine d’Anna Luisa) – (action pour Etienne ?)

- Dimanche -- on est parti sur un spaghetti car

  - Moins cher (vs choucroute)

  - Facile – mais il faut précuire

  - Nécessité de grand casseroles

Prochaine réunion le 6 février