COMITE ARC-EN-CIEL SUD LUXEMBOURG

Compte-rendu de la réunion du 3 mars 2008

Présents :	Jean, Christian, Didier, Franck, Véronique, Magali, Ana Luisa

Excusées :	Isabelle, Pascale

- Ville/villages

	Arlon 2 + 5 + 6: Fait par Lutins St Donat suite aux contacts avec Didier

	Frassem: Responsable a distribué sachets + TTB, fait par équipe volante samedi

Libres:	 Arlon 8 + 10 + 18

 Bleid – Gommery – Gévimont

 Baranzy – Willancourt – Gennevaux

 Mussy

 Hachy

 Pin – Izel

 Turpange

- À faire:

| Responsable | À faire | Quand? |
| --- | --- | --- |
| Didier | Chercher vivres Signeulx | Samedi après-midi |
| Didier | Chercher vivres Chiny + Jamoigne + Suxy | Dimanche matin |
| Franck | Prévoir boissons | Vendredi |
| Franck | Prévoir dans programme accueil chiffres 2007: kilos + argent | Samedi matin |
| Franck + Christian + Véronique + Magali | Voir pour étiquettes | Mardi 4 |
| Fanck + Christian + Jean | Déplacer balance centre Arlon | Samedi matin |
| Franck + Christian | Allonges électriques + escabel | Vendredi soir |
| Christian | Terminer balance pour centre Arlon | Vendredi soir |
| Jean | Appeler concierge pour clé local | Avant vendredi |
| Jean + Ana Luisa | Donner à Didier liste des villages déposant à Latour + liste troncs | Vendredi soir |
| Jean | Préparer listes maisons + responsables collecte |  |
| Magali | Clôture des comptes | Dimanche soir |
| Magali | Demande RDV pour déposer argent | Mardi 4 |
| Magali | Dépôt argent | Lundi 10 |

- Divers

	Pas de sono à Arlon, Marcel pas disponible

	Jean a contacté les maisons pour venir chercher les vivres.

Pour les maisons avec public cible (5): aliment plus ciblés: desserts, périssables, moins de sucre

Christian y veillera au centre de tri

	Plus d'étiquettes pour coller sur les caisses. Rouleaux autocollants?

Franck et Christian verront pour y acheter

Véronique verra si encore des étiquettes au travail

	Pas de collecte aux messes cette année

Réunion de clôture: le jeudi 20 mars 2008, à 20,30 chez moi