COMITE ARC-EN-CIEL SUD LUXEMBOURG

Compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2011

3éme réunion de l'OP 2012 (10 et 11 mars)
chez Christian

Présences :

| Jean | x | Christian | x | Didier |  | Magali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jean-Marie | x | Patrick | x |  |  | Véronique |  |

La réunion a essentiellement été une revue de la ToDo, avec l’objectif principale l’envoi des courriers (3 Janvier).  Quelques actions complémentaires ont été également identifiées.

Ordre du jour

1.	Revue de la ToDo	1

a.	Christian	1

b.	Didier (absent)	2

c.	Jean	2

d.	Jean-Marie	2

e.	Patrick	2

2.	Revue des zones encore non couvertes	3

a.	Jeunes (urgent – avant envoi)	3

b.	Zones non couvertes	3

c.	Equipes Volantes	3

3.	Logistique	3

4.	Zones en Google Map / Fusion Tables	3

# Revue de la ToDo

## Christian

- 14 - Obtenir de AeC Bxl les templates Word avec les logo - OK

  - On a le logo « classique »en mode vectoriel (en en-tête de ce rapport).  Il n’existe pas de réel template Word.

  - En attente de la « nouvelle » charte graphique ()

- 17 - Draft du Toute Boîte générique - OK

  - Décision : on choisi la version « horizontal », mono chrome bleu (avec impression personalisée en noir)

  - L’année dernière on a consomer 5.500 A4 (=16.500 TB).  Il faut en commander 12.000 A4 pour avoir couvrir 2 ans.

  - Action (38) : Patrick va regarder pour un devis pour 12.000 TB A4 chez YesPrint.de YesPrint.de (existe en francais http://fr.printmotion.eu/) ou similaires.

- 35 - Réalisation des Vœux - OK

  - Décision : validation de la proposition de Christian (A5 avec les « résolutions 2012 »)
(+ noicir la phrase « Participer……. » du milieu)

- 36 - Réalisation de l'invitation Aidant et Participant - OK

  - Reste à faire la lettre d’invitation (idem année dernière)

  - Quid de l’affiche 2012 (sur invitation responsable)

    - Jean nous explique que l’affiche 2012 a été discutée lors du dernier CA.  Il y a des détails à corriger.

  - Action (39) : Christian va demander si la version finale de l’affiche (même crayon) est dispo pour l’envoi

  - Action (40) : Christian va faire les publipostages « Aidant » et « Responsable » en Word (avec aide de Jean si encore nécessaire) – Attention les zones doivent être OK pour cette opération (cfr ci-dessous)

  - Action (41) : Jean-Marie va faire l’impression des invitations et vœux (normalement prêt semaine avant Noël)

- 22 – Mettre à jour la page public sur le site - NOK

  - A faire pour le 15 Jan.  Une page « news » annonçant les résultats et maisons bénéficiaires (sans détail) sera crée.

  - Bouton « J’aime » de Facebook

  - Décision : afin d’éviter les abus, la page avec le matériel ne sera plus directement visible.  Le lien vers cette page sera dans la page « formulaire ».

## Didier (absent)

- 15 – Draft du Planning des actions – NOK

## Jean

- 10+12 – Amélioration de la DB - NOK

  - Ajout des poids – Jean attend les données de Patrick (avec les données par ligne)

  - Carte avec poids – voir point spécifique

  - Difficulté pour faire un sur le type de groupe

    - Décision : Affichage et tri (pas de filtre)

  - Gestion des exception – encore à fignoler

- 18 – Pliage sachets : Cathou – OK

- 2 – Nettoyage de la DB des zones (doublon), Histo, etc…- En cours

  - Jean rappelle que les zones d’info sur la récolte est la responsabilité de chacun

  - Il faut encore s’accorder sur les zones autour de Virton (Action : Jean contacte Didier)

- 32 - Pliage sachets : Magali – en attente

## Jean-Marie

- 19 – Réalisation d’un ToDo opérationnel – OK

- 20 - Préparation de l’inventaire et gestion via fichier central - OK

  - Inventaire terminé (à l’exception des badgets) -- voir point spécifique du PV

  - Action (42) : Jean fait l’inventaire des badges

- 21 - Fournir à Jean les instruction (simple) pour ajouter le bouton J'aime de Facebook – OK

- 24 - Mettre à jour la page "Comité" sur site – OK

  - Année en cours et historique des comptes rendu des années précédentes

- 25 - Création d'un compte Google pour AeC – OK

  - sudlux.aec@gmail.com mot de passe Operation2012

  - Ce compte va hoster les “google document”, myMap, etc....

- 20 - Préparation de l’inventaire et gestion via fichier central - OK

  - Inventaire terminé (à l’exception des badgets) -- voir point spécifique du PV

- 31 - Pliage sachets : Home Soir Paisible – NOK

  - Responsable sensibilisé.  Relance après le déménagement de la nouvelle aile (Janvier)

## Patrick

- 11 – Pesage dans la DB – OK

  - Information doit être redonnée « par ligne »

# Revue des zones encore non couvertes

## Jeunes (urgent – avant envoi)

- Nothomb Parette et  Post Scadeck
Action (27) : Christian fait le point avec mes mdj de Attert pour vérifier la couverture des zones

- Grand Virton,
Action (6) : Didier et Jean s’aligne sur la couverture des zones de Virton et alentours par les scouts, louveteaux et maison des jeunes

- Saint Léger – le patro fait une année de break (pas très clair) – c’est foutu

  - Action (43) : Patrick contacte Benoit Migeaux pour voir s’il connait quelqu’un…

## Zones non couvertes

- Turpange (club des jeunes), Aix sur Cloie

  - Action (27) : Christian…

- Hondelange (Morthenan Pascal ?), Pin / Izel (Athenée ?), Prouvy

  - Action (28) : Didier…

- Heinsch

  - Action (30) : Jean-Marie…

  - Action (44) : Christian cherche des contacts avec son repas de fin d’année…

- Rachecourt (Club des jeunes ? Sandy)

  - Action (29) : Jean…

## Equipes Volantes

- Action (45) : Christian contacte Anna Louisa pour voir la dispo des équipes volantes…

# Logistique

- Caisses

  - Il faut 400 doubles caisse + fonds assez larges (20 Kg /caisse)

  - Action (46) : Christian fait le décompte des caisses existantes

- Palettes

  - Comme nous disposons d’un transpalette (investissement OYA), Jean propose d’utiliser des palettes pour constituer les lots pour les maisons.  Cela permettra une manipulation en moins (14 tonnes).

  - Estimation 4 caisses x 5 étages = 400Kg par palette

  - Il ne faut pas sous estimer le transport (avant/après) des palettes

  - Jean possède 15 palettes légères (pas EuroPalette), cela semble suffisant.

# Zones en Google Map / Fusion Tables

- Zones en Google Map

  - Il est possible de définir les zones dans Google Maps (1 zone = 1 polygone)

  - Une zone = 1 carte publique crée dans le compte sudlux.aec@gmail.com = 1 URL dans la DB

  - Action (47) : Jean-Marie fait un prototype Google Maps pour une zone (Gomery)

- Google Maps / Fusion Tables

  - Il est possible d’enrichir des zones ou des points Google Maps avec des informations complémentaires – cela pourrait être l’historique des poids récoltés

  - Un document de type « fusion table », disponible en Google Document, peut stocker ces informations.

  - Action (48) : Patrick fait un prototype Google Maps / Fusion Table pour une zone ou un point

Prochaine réunion le 16 janvier