## Planning
PLANNING | 2016 | [15 empty] | 2017
| Septembre |  |  | Octobre |  |  |  |  | 30 Nov Jouets |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | 11 et 12 Mars |  |  |  | Avril
Semaine | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Lundi | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10
Congé Scolaires
Réunions Comité | 12 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 30 | 5 |  |  |  |  | 9 |  |  | 30 |  |  | 20 | ?
Absence Magali
Courrier Benevoles
Flyers (vœux) | [5 empty] | > Idée | > Idée |  |  |  | > Epreuve
Affiches AeC | [8 empty] | > PDF
Envoi | [13 empty] | > | >
Réponses | [16 empty] | >
Rélance Mail | [17 empty] | >
Relance téléphonique | [17 empty] | > |  |  | >>
DB
Reset | Reset
[12 empty] | Docs |  | OK
Communication
FaceBook | [11 empty] | Annonce |  | Vœux
SiteWeb | Upt | [10 empty] | Docs |  | OK
Centre de Tri
Contacter le directeur Aumoniers
Matériel Zones | [21 empty] | > Distri |  | >>
TB | [17 empty] | >Impression
AeC BXL | [17 empty] | >>
Sachets
Autres
Pliages Sachet
Matériel OP
Caisses |  |  |  | >Comptage | [14 empty] | >Comptage | >Comptage
Maison
Relance Feuilles Roses (Via BXL) | [17 empty] | > | > | >
Note on L7: OYA

## Roadbook 2017
St | Jour | Heure | Fin | Catégorie | Action | Ord | Jean | Patrick | Christian | J-Claude | Magali | J-Marie | Mathew | Autre | Information Complémentaires
-1 | <24-Oct |  |  |  |  | A.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | ASAP |  |  | Zones | Reset DB | A.1 | [5 empty] | v |  |  |  | V
-1 | <24-Oct |  |  | Zones | Contacter les mouvement des jeunes | A.2 |  | x | o | v | v | o | o |  | ?OK? Dans la DB si accord de principe | XOVVOO
1 | <24-Oct |  |  | Zones | Affecter Anne-Françoise Waltzing à Bonnert | A.3 | [5 empty] | v |  |  | Supprimer A-F Waltzing de la DB en tant que collaborateur | V
1 | <26-Oct |  |  | TB | Préparer une épreuve pour la TB | A.4 |  |  | v |  | v |  |  |  |  | VV
1 | <26-Oct |  |  | Site Web | Mise à jour du site Web | A.5 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <26-Oct |  |  | Site FB | Mise à jour la page FB | A.6 |  |  |  |  | v |  |  |  |  | V
0 | <26-Oct |  |  | TV LUX | Information sur les dates | A.7 |  |  |  |  | o |  |  |  |  | O
1 | <26-Oct |  |  | Centre Tri | Organiser la commande des balances | A.8 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <26-Oct |  |  | Centre Tri | Contacter le directeur des aumoniers | A.9 | [5 empty] | v |  |  |  | V
0 | <26-Oct |  |  | Caisses | Contacter Benoit Majerus (Cactus pour 500 doubles caisses) | A.10 | o | [7 empty] | MAJERUS Benoit [mailto:benoit.majerus@Cactus.lu] | O
1 | <26-Oct |  |  | Matériel Bxl | Faire la commande du matériel à Bxl | A.11 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <26-Oct |  |  | Matériel Bxl | Relance Sweet AeC | A.12 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <26-Oct |  |  | Caisses | Demander à Solidarité pour la préparation des 500 fonds de caisse | A.13 |  |  | A | [5 empty] | Abandon | A
1 | <26-Oct |  |  | Vœux | Première idée des vœux | A.14 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <26-Oct |  |  | Zones | Appartements : Repérage appart Bonnert, Washbourg et rue de Diekirch | A.15 | [5 empty] | v |  |  |  | V
0 | <26-Oct |  |  | Zones | Appartements : Sensibiliser le responsable de la zone Messancy | A.16 |  |  | o | [6 empty] | O
0 | <26-Oct |  |  | Zones | Appartements : Voir avec Radja pour les appart de Athus | A.17 | o | [8 empty] | O
1 | <26-Oct |  |  | Sachets | Préparer un exemple du nouveau pliage | A.18 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <26-Oct |  |  | Zones | Préparer un A4 sur le pourquoi de l’OP – à destination des responsables des mouvements de jeunes | A.19 | [5 empty] | A |  |  | Passage à Magali repris en dessous | A
-1 | <30-Nov |  |  |  |  | B.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <30-Nov |  |  | Jouets | Bloquer le 30 Novembre | B.1 | v | v | v | v | v | v | v |  | - Jean-Marie (impossible – sur Paris pour le boulot) | VVVVVVV
1 | <30-Nov |  |  | Jouets | Communiquer la disponibilité des gens à Sophie | B.2 | [5 empty] | A |  |  |  | A
1 | <30-Nov |  |  | Jouets | Publicité sur Facebook pour la journée jouets | B.3 |  |  |  |  | v |  |  |  |  | V
1 | <30-Nov |  |  | Jouets | Demander les désidératas des maisons cibles ? | B.4 | [5 empty] | A |  |  |  | A
-1 | <5-Dec |  |  |  |  | C.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
-1 | <5-Dec |  |  | Zones | Recherche un responsable dans sa zone libre | C.1 | v | O | X | X | O | O | X |  | • Magali : Prouvy • Patrick : Rachecourt • Jean : Habergy – Guelf • Jean-Claude : Heinsch • Mathew : Heinster • Christian : Aix-sur-Cloie • Jean-Marie : Bonnert | VOXXOOX
1 | <5-Dec |  |  | Toutes-Boîte | Préparer l'épreuve finale des toutes-boites | C.2 |  |  | v | [5 empty] | Faire un A4 PDF | V
1 | <5-Dec |  |  | Matériel Bxl | Relance Matériel et Balances | C.3 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <5-Dec |  |  | Zones | Mettre une annonce FaceBook pour les zones libres (recherche Bénévoles) | C.4 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
1 | <5-Dec |  |  | Zones | Préparer pencarte pour affiche / appartements | C.5 | [5 empty] | v |  |  |  | V
-1 | <5-Dec |  |  | Zones | Préparer un A4 sur l’OP – à destination des responsables des MDJ | C.6 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
0 | <5-Dec |  |  | Zones | Prendre contact avec Cathou pour pliage sachet | C.7 | [5 empty] | o |  |  |  | O
1 | <5-Dec |  |  | Zones | Prendre contact avec La Clairière pour pliage sachet | C.8 | v | [8 empty] | V
1 | <5-Dec |  |  | Mailing | Finalisation des vœux (idée Pokemon) | C.9 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <5-Dec |  |  | Mailing | Finalisation des documents pour le mailing | C.10 |  |  | v | [6 empty] | V
-1 | <12 Dec |  |  |  | Mailing | D.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <12 Dec |  |  | Toutes-Boite | Préparer l'épreuve finale des toutes-boites | D.1 |  |  | v | [5 empty] | Faire un A4 PDF | V
1 | <23-Nov |  |  | FaceBook | Communiquer les villages pour l’annonce FaceBook | D.2 | [5 empty] | V |  |  |  | V
1 | <27-Nov |  |  | FaceBook | Publication sur FaceBook - annonce de l’Opération et la recherche de bénévoles | D.3 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
1 | <28-Nov |  |  | FaceBook | Publication sur FaceBook - annonce de la journée Jouets | D.4 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | mettre à jour le site Web, nouveaux documents, nouvelle publication | D.5 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | Demander un devis et commander l’impression de 20.000 exemplaire chez Lorgé. | D.6 |  | v | [7 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Mailing | terminer les lettres et formulaires (bénévoles et responsable) | D.7 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Mailing | Réaliser le mailing papier | D.8 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Mailing | Réaliser le mailing électronique | D.9 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <12 Dec |  |  | Varia | relance Sophie (AeC BXL) au sujet des sweets | D.10 | [5 empty] | v |  |  | Jean-Claude – XXXL , Mathew – XXL , Christian – XX½L | V
-1 | <09 Jan |  |  |  | Varia | E.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <09 Jan |  |  | Matériel BXL | Aller chercher le matériel à Latour | E.1 |  |  | A | [6 empty] | A
-1 | <09 Jan |  |  | Sachets | Quid des sachet en 2018 | E.2 | [5 empty] | x |  |  |  | X
1 | <09 Jan |  |  | Balance | Deuxième balance sur Latour - demander via Etienne | E.3 | [5 empty] | A |  |  |  | A
1 | <09 Jan |  |  | DB | Il y a 2 "Magali" dans la DB | E.4 | v | [8 empty] | V
-1 | <30 Jan |  |  |  | (Distribution du matériel) | F.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <12 Jan |  |  | Mailing | Relance des inscriptions pour les responsables de zones | F.1 | [5 empty] | V |  |  | Pas Mussy, PIN, pas les NON, pas les libres | V
1 | <30 Jan |  |  | Zones | Relance des zones non encore incrites | F.2 | v | v | v | v | v | v | v |  | Priorité aux TB | VVVVVVV
1 | <30 Jan |  |  | Eq Volantes | Qui prend contact avec Magali Th | F.3
1 | <30 Jan |  |  | Zone Aubange | JMF répond au mail et ChG se met en contact aved Sophie A. | F.4 |  |  | V |  |  | V |  |  |  | VV
1 | <30 Jan |  |  | Soleil du Cœur | Ne fait rien cette année - distribution sur Gomery | F.5 |  | v | [7 empty] | V
1 | <30 Jan |  |  | TB | Provisionner Cathou pour Messancy | F.6 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <30 Jan |  |  | Maison | Mettre à jour la DB à partir des Feuilles Roses | F.7 |  | v | [7 empty] | V
1 | <30 Jan |  |  | Maison | Relance des maisons | F.8 | v | [8 empty] | V
1 | <30 Jan |  |  | Fournitures | Impression TB 2 DO | F.9 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <30 Jan |  |  | Fournitures | Préparation des troncs | F.10 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <30 Jan |  |  | Fournitures | Préparation des listes, docs, etc… | F.11 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <30 Jan |  |  | Fournitures | Achats fourniture (sachets, élastiques…) | F.12 | [5 empty] | v |  |  |  | V
-1 | <20 Fev |  |  |  | Préparation OP - 3 semaines | G.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <8 Fev |  |  | Zones | Relance des collaborateurs | G.1 | [5 empty] | v |  |  | A FAIRE !!!!! | V
1 | <15 Fev |  |  | Zones | Distribution du matériel avant le 15 Fev | G.2 | v | v | v | v | v | v | v |  |  | VVVVVVV
1 | <15 Fev |  |  | Zones | Communiquer à Patrick le No des troncs distribués | G.3 | v | v | v | v | v | v | v |  |  | VVVVVVV
1 | <15 Fev |  |  | Zones | Assurer Aubange | G.4 |  |  | v |  | v |  |  |  |  | VV
1 | <15 Fev |  |  | Zones | Suivre les nouvelles zones et zones en balance | G.5 | v |  |  |  |  | v |  |  | Signeulx, Freylange | VV
1 | <20 Fev |  |  | préparation | Lire l'éval pour la réunion de préparation | G.6 |  |  |  | v | [5 empty] | V
-1 | <20 Fev |  |  | Zones | Organiser OP Avant St Léger | G.7 | x | [8 empty] | X
1 | <20 Fev |  |  | Zones | Organiser OP Avant Arlon(12) | G.8 | [5 empty] | v |  |  | On va chercher les vivres le dimanche avant 17h au local patro derrière St Martin | V
-1 | <20 Fev |  |  | Zones | Organiser OP Avant Halanzy | G.9 |  |  |  |  | x |  |  |  | Livraison le vendredi au soir à Arlon (idem 2016) | X
-1 | <20 Fev |  |  | Zones | Organiser OP Avant Metzert | G.10 |  | x |  |  |  |  | x |  | voir avec Olivier Orban | XX
1 | <20 Fev |  |  | Caisses | Faire inventaire et état des caisses du local à Athus | G.11 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <20 Fev |  |  | Caisses | Regarder quelles sont les possibilités de livraisons des caisses de Cactus | G.12 | v | [8 empty] | V
-1 | <20 Fev |  |  | Cuisine | Informer Jocelyne pour les sandwiches et sauce spag | G.13 |  |  |  | x | [5 empty] | X
-1 | < 6 Mar |  |  |  | Préparation OP - 2 semaines | H.0 | X | X | X | X |  | X |  |  |  | XXXXX
1 | < 28-fév |  |  | Cuisine Arlon | 1 très grande casserole avec poignée | H.1 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Cuisine Arlon | 1 casserole sauce | H.2 |  |  |  | v | [5 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Cuisine Arlon | Crapeau + Gaz Butanne | H.3 | v |  | v | [5 empty] | Christian s'occupe du Crapeau | VV
1 | < 28-fév |  |  | Doc & IT | Préparer l'Excel des Troncs | H.4 |  | v | [7 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Secretariat | Mise à jour des troncs distribués dans le fichier "Excel Troncs" | H.5 |  | v | [7 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Doc & IT | Mise à jour de la « DB maison » à partir des feuilles roses | H.6 |  | v | [7 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Appart Alron | Préparation des TB et boîtes + Affiches sur panneau | H.7 |  |  | v |  |  | v |  |  |  | VV
1 | < 28-fév |  |  | Zones | Recherche d'une voiture pour scout sur Latour | H.8 | [5 empty] | v |  |  | Voir avec Serge Anciaux | V
1 | < 28-fév |  |  | Doc & IT | Préparer la DB de pesage | H.9 |  | v | [6 empty] | Nouveau ID Zone | V
1 | < 28-fév |  |  | Zones | Recommuniquer les délimitations des zones d'Arlon | H.10 | [5 empty] | v |  |  | attention spécifique pour Frassem | V
-1 | < 28-fév |  |  | Zones | Recommuniquer les délimitations des zones de Virton et environs | H.11 |  | x | [7 empty] | X
1 | <28-fév |  |  | Doc & IT | Preparer l'Excel du stock out Arlon | H.12 | v | [7 empty] | ! Garde le même système 2015 pour Arlon - Gestion du vrac | V
-1 | <28-fév |  |  | Doc & IT | Preparer l'Excel du stock out Virton | H.13 | [5 empty] | x |  |  | ! Garde le même système 2015 pour Virton - flux tendu | X
0 | <21-fév |  |  | Doc & IT | Organiser la réception des maisons : Rdz-vous / Papiers | H.14 | o | [8 empty] | O
0 | < 28-fév |  |  | Vivres | Organiser le retour Chiny / Prouvy | H.15 | [5 empty] | o |  |  | Didier / Camionette Solidarité | O
0 | < 28-fév |  |  | Nourriture Arlon | Spaghetti pour 25 personnes | H.16 |  |  |  | o | [5 empty] | O
1 | < 28-fév |  |  | Tri Virton | Organiser les locaux/matériel avec Etienne | H.17 | [5 empty] | v |  |  | Regarder s'il y a encore des plaques pour protéger les tables | V
1 | < 28-fév |  |  | Tri Virton | Organiser le repas sur Virton (Spaghetti pour 25 personnes) | H.18 | [5 empty] | v |  | Etienne |  | V
-1 | < 28-fév |  |  | Nourriture Arlon | Réserver les bagettes pour 80 sandwiches | H.19 |  |  |  | x | [5 empty] | X
1 | < 28-fév |  |  | Tri Arlon | Demander la camionette Solidarité (vide) | H.20 | v |  | v | [5 empty] | avec Freins | VV
1 | < 28-fév |  |  | Tri Arlon | Contact le concierge des Aumôniers (Local + Périmés) | H.21 | v | [7 empty] | Le concierge est là vendredi après midi | V
1 | < 28-fév |  |  | Tri Arlon | Organiser la reprise des périmés (Culto via le concierge) | H.22 | v | [7 empty] | Idem 2015 - Concierge + Culto | V
1 | < 28-fév |  |  | Tri Arlon | Contacter AeC Bxl pour organiser le transport retour | H.23 | v | [8 empty] | V
1 | 2017-02-28 | 17:00 | 18:00 | Caisses | Préparation du local pour stockage caisse | H.25 | v | v | v | v | [5 empty] | VVVV
1 | 2017-02-28 | 18:00 |  | Caisses | Aide au déchargement du camion Cactus | H.26 | v | v | v | v |  |  |  |  | 13 palettes - 455 caisses -> 12 caisses | VVVV
1 | 2017-02-28 | 19:00 |  | Vivres | Apporter les 20 caisses chez Raoul pour Récolte Halanzy | H.27 |  |  | v | [6 empty] | V
0 | < 6-Mar |  |  | Matériel | Revoir la liste du matériel (feuille excel) | H.24 | o | o | o | o |  | o |  |  |  | OOOOO
-1 | 2016-03-03 |  |  |  | Vendredi W-E Avant | I.0 |  |  | X | [6 empty] | X
1 | 2016-03-03 |  |  |  | Dernier check caisses sur Halanzy | I.1 |  |  | v | [6 empty] | V
-1 | 2016-03-04 |  |  |  | Samedi W-E Avant | J.0 | [5 empty] | X |  |  |  | X
1 | 2016-03-04 |  |  | Appart Arlon | Aller chercher 15 boîtes chez Jean | J.1 | [5 empty] | v |  |  | Pour Callemeyn + Washbourg + Vivre avant | V
-1 | 2016-03-04 |  |  | Appart Arlon | Distribution Toutes Boîtes Callemeyn et Washbourg | J.2 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-05 |  |  |  | Dimanche W-E Avant | K.0 |  |  | X |  |  | X |  |  |  | XX
-1 | 2016-03-05 | 17:00 |  | Vivres | Aller cherchez les vivres Patro Arlon | K.1 | [5 empty] | x |  |  | Derrière St Martin | X
-1 | 2016-03-05 | 14:00 |  | Vivres | Aller cherchez les vivres Saint Léger ? | K.2 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | < 10-mars |  |  |  | Préparation OP - 1 semaine | L.0 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | XXXXXX
1 | < 10-mars |  |  | Tri Arlon | 2 Bonbonnes gaz propane (1 grosse et 1 petite(canon secr + crapaud)) | L.1 | v | [8 empty] | V
0 | < 10-mars |  |  | Tri Virton | 1 Bonbonne gaz propane | L.2 | [5 empty] | o |  | Etienne |  | O
| < 10-mars |  |  |  | T+S pour fil de la balance | L.3 | v
1 | < 10-mars |  |  | Tri Arlon & Virton | Derniers contact avec maisons pour rdz-vous distribution | L.4 | v | [8 empty] | V
-1 | < 10-mars |  |  | Cuisine Arlon | Commande matériel cuisine | L.5 |  |  | x | [6 empty] | X
0 | < 10-mars |  |  | Doc & IT | Listes : liste détaillée des maisons, Liste prépa maison, Liste Ville-village, Reçus pour les maisons, etc… | L.6 | o | [8 empty] | O
-1 | < 10-mars |  |  | Doc & IT | Impression des documents AFSCA - 1 par maison | L.7 | v |  |  |  |  | x |  |  | GJ (27/2/2017) : La tâche n'était pas chez moi, mais j'ai imprimé toutes les copies nécessaires.... | VX
-1 | < 10-mars |  |  | Doc & IT | Check Xls distribution des vivres | L.8 | v |  |  |  |  | X |  |  |  | VX
1 | < 10-mars |  |  | Doc & IT | Check Xls Liste pour encodage des troncs | L.9 |  | v | [7 empty] | V
| < 10-mars |  |  | Doc & IT | PC webcam - test sur PC Patrick | L.10 | [8 empty] | Jean amène la webcam
1 | < 10-mars |  |  | Doc & IT | Check DB Access pour pesage en entrée | L.11 |  | v | [7 empty] | V
-1 | < 10-mars |  |  | Nourriture Arlon | Préparer le dessert pour dimanche (25 personnes) | L.12 |  |  |  | x | o |  |  |  | Brownies + crème anglaise | XO
-1 | < 10-mars |  |  | Nourriture Arlon | Bacs boissons + Apéro du dimanche | L.13 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | < 10-mars |  |  | Nourriture Virton | Boissons et Canettes | L.14 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | < 10-mars |  |  | Tri | Préparation du matériel de la liste | L.15 | o | X | X | X |  | X |  |  |  | OXXXX
-1 | < 10-mars |  |  | Tri Arlon | Regonfler les pneu du chariot de la quincaillerie | L.16 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | < 10-mars |  |  | Tri Arlon | Contacter Sophie (Aubange) pour mise à dispo des caisses | L.17 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | < 10-mars |  |  | Tri Arlon | Contacter Messancy pour mise à dispo des caisses | L.18 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | < 10-mars |  |  | Tri Arlon | Contacter Hondelange pour mise à dispo des caisses | L.19 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | < 10-mars |  |  | Tri Arlon | Contacter les scouts d’Athus pour mise à dispo des caisses | L.20 |  |  | x | [5 empty] | Ils vont chercher les caisses - organiser la clé | X
1 | < 10-mars |  |  | Tri Arlon | Contacte le Concierge pour voir si OK le vendredi 16:00 pour les cles | L.20 | v | [8 empty] | V
-1 | 2016-03-08 |  |  |  | Mercredi | M.0 | [5 empty] | X |  |  |  | X
-1 | 2017-03-08 | 14:00 |  | Appart Arlon | Déposer les caisse dans les halls des apparts | M.1 | [5 empty] | x |  | MF + Steph | 9 Callemeyn + 16 Washbourg | X
-1 | 2016-03-09 |  |  |  | Jeudi | M.0 | [5 empty] | X |  |  |  | X
-1 | 2017-03-09 | 20:00 |  | Appart Arlon | Récolte intermédiaire | M.1 | [5 empty] | x |  |  | 9 Callemeyn + 16 Washbourg | X
-1 | 2016-03-10 |  |  |  | Vendredi | N.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
-1 | 2016-03-10 |  | 17:00 | T0 | Christian va chercher la Camionette de Solidarité la veille | N.1 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | 2016-03-10 | 9:30 |  | T0 | Christian + Jean vont chez Cactus et chargent le Kangoo + remorque avec 100 Caisses pour Latour | N.2 | x |  | x | [5 empty] | 90 Caisses minimum | XX
-1 | 2016-03-10 | 10:15 |  | T1 | Jean se rend chez lui pour ses préparation | N.3 | x | [8 empty] | X
-1 | 2016-03-10 | 10:00 | 14:30 | Tri Virton | Christian se rend depuis Messancy à Latour avec le Kangoo avec - 100 caisses | N.4 |  |  | x | [5 empty] | Prévenir Etienne | X
-1 | 2016-03-10 | 11:15 |  |  | Rendez-vous à Latour | N.5 |  |  | x |  |  |  |  | Etienne |  | X
-1 | 2016-03-10 | 11:15 | 11:30 | Tri Virton | Déchargement des caisses | N.6 |  |  | x |  |  | x |  |  |  | XX
-1 | 2016-03-10 | 16:30 | 16:45 | T3 | Jean charge le transpalette dans sa remorque pour Athus | N.7 | x | [8 empty] | X
-1 | 2016-03-10 | 17:00 |  |  | Rendez-vous à Local Athus | N.8 | x | x | x |  | x |  |  |  | Magali va directment à Athus Patrick va chez Jean puis chez Christian pour chercher la camionette. Jean part de chez lui avec Patrick Christian attend Jean et Patrick chez lui avant d'aller à Athus | XXXX
-1 | 2016-03-10 | 17:00 | 17:30 | Tri Arlon |  | N.9 | x | x | x | [5 empty] | 350 Dbl pour Arlon (14 T max) avec la distribution avant OP suivante: - 20 Dbl (Halanzy) - 25 Dbl (Aubange) - 25 Dbl (Messancy) - 15 Dbl (Scouts Athus) - 10 Dbl (Hondelange) - 15 Dbl (Appart Arlon - JMF) ---------------------------------- Reste 240 Dbl à amener du local de Athus au centre de tri. Pour rappel voici la capacité des véhicule - 110 Dbl (Camionnette) - 60 Dbl (Remorque Jean) - 70 Dbl (Remorque Christian) - 30 Dbl (Voiture Jean) - 30 Dbl (Voiture Christian) | XXX
1 | 2016-03-10 | 17:30 | 18:15 | Tri Arlon | Trajet Athus-Arlon - Patrick = Camionette (il à laissé sa voiture chez Jean) - Jean = Voiture + Remorque - Christian = Kangoo + Remarque | N.10
-1 | 2016-03-10 | 16:00 | 16:00 | Tri Arlon | Va chercher les clés chez le concierge et ouvre le portail avant et les portes du préau !!! Demander ouverture des WC | N.11 | [5 empty] | X |  |  | A voir ouvrir W-C le lendemain | X
-1 | 2016-03-10 | 18:00 |  |  | Rendez-vous à Arlon | N.12 | x | x | x | x | x | x | x | JCR | Jean-Claude REIP dispo pour aide | XXXXXXX
-1 | 2016-03-10 | 18:00 | 18:45 | Tri Arlon | Déchargement de tous le matériel | N.13 | x | x | x | x | x | x | x |  | -240 Caisses, 20 platettes, Transpalette - Balance électronique de Jean-Marie | XXXXXXX
-1 | 2016-03-10 | 18:45 | 19:15 | Callemeyn | Récolte du vendredi à Callemeyn et Washbour | N.14 | [5 empty] | x |  | JCR |  | X
-1 | 2016-03-10 | 19:30 | 20:00 | Tri Arlon | Reste sur place pour préparé la salle d'étude | N.15 | [5 empty] | x |  | JCR | Gregory ? | X
-1 | 2016-03-10 | 18:45 | 19:15 | Tri Arlon | Christian (Kangoo) et Patrick+JCK (Camionette) vont chez Christian | N.16 |  | x | x |  | x |  |  |  |  | XXX
-1 | 2016-03-10 | 19:15 | 19:45 | Tri Arlon | Chargement du matériel de Christian dans la camionette | N.17 |  | x | x |  | x |  |  |  | - Casiers bleus des tri - Gros canon à chaleur, Gaz - Petit Matos - Fonds de caisses | XXX
-1 | 2016-03-10 | 18:45 | 19:05 | Tri Arlon | Jean (Voiture+Remorque) avec Jean-Claude+Mathew vont chez Jean | N.18 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | XXX
-1 | 2016-03-10 | 19:05 | 19:30 | Tri Arlon | Chargement du matériel de Jean dans la remorque | N.19 | x |  |  | x |  |  | x |  | - Tables et bancs - Balayeuse, - Chariots AEC - Panneaux SORTIE | XXX
-1 | 2016-03-10 | 19:45 | 19:55 | Tri Arlon | Après chargement de la camionette, Patrick et JCK se rendent chez Jean | N.20 |  | x |  | X | x |  |  |  |  | XXX
-1 | 2016-03-10 | 19:45 | 20:30 | Tri Arlon | Après chargement de la camionette, Christian va directement charger sa voiture et sa remorque de caisses pour aubange et Messancy (à livrer le lendemain) => journée finie pour Christian après | N.21 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | 2016-03-10 | 20:35 | 20:45 | Tri Arlon | Déchargement du matériel, mais pas montage | N.22 | x | x |  | x | x | x | x | JCK |  | XXXXXX
-1 | 2016-03-10 | 20:00 | 20:50 | Tri Arlon | Déchargement Halanzy | N.23 | x | x |  | x | x | x | x |  | Raoul vient livrer | XXXXXX
-1 | 2016-03-10 | 20:35 | 20:45 | Tri Virton | Jean-Marie charge dans sa voiture le matriel pour Latour | N.24 | [5 empty] | x |  |  | - Wind-Banner - 100 Fonds de caisses | X
-1 | 2016-03-11 |  |  |  | Samedi Arlon | O.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
-1 | 2016-03-11 | 8:00 |  | Zone Athus | Mettre la clé du local à la quicaillerie | O.1 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | 2016-03-11 | 8:00 | 8:15 | Zone Aubange | Livrer les caisses vides au patro d'Aubange | O.2 |  |  | x | [5 empty] | 800 Kg = 30 doubles caisses | X
-1 | 2016-03-11 | 8:30 | 8:15 | Tri Arlon | Installation + Tarer les balances | O.3 | x | x | x | x | [5 empty] | XXXX
1 | 2016-03-11 | 8:30 |  | Zone Athus | Les scouts viennent chercher la clé du local (et la retourne) | O.4 | [7 empty] | Scouts / Michou
-1 | 2016-03-11 | 11:30 |  | Sandwiches | Aller chercher les baguettes | O.5 |  |  |  | x |  |  |  |  | Payement liquide 100€ avec facture | X
1 | 2016-03-11 | 12:00 |  | Zone Athus | Chargement camion Solidarité caisses pleines des scouts d'Athus et de Aubange et les livrer au centre de tri d'Arlon | O.6 | [7 empty] | Solidarité | 550 Kg + 800 Kg
-1 | 2016-03-11 | 17:30 |  | Appart | Ramassage des dépôts des Apparts | O.7 |  | x | [6 empty] | 9 Callemeyn + 16 Washbourg | X
-1 | 2016-03-11 |  |  |  | Samedi Virton | P.0 | [5 empty] | X |  |  |  | X
-1 | 2016-03-11 | 8:30 | 1:00 | Tri Virton | Installation + Tarer les balances | P.1 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-11 | 10:00 | 12:00 | Zones | Organoser la récolte sur Signeulx et Gommery | P.2 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-11 | 12:30 | 1:00 | Tri Virton | Lunch avec aidants Soleil du coeur + MdJ Virton | P.3 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-11 | 14:00 |  | Vivres | Aller chercher les vivres à Signeulx (samedi après 14h00 et avant 16h30) | P.4 | [5 empty] | x |  |  | 200 Kg (N°110 coté impair) | X
-1 | 2016-03-11 | 17:00 |  | Tri Virton | Ferme boutique et Organiser les vivres restantes | P.5 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-11 | 17:00 |  | Tri Virton | Faire l'inventaire du matriel & consomé | P.7 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-11 | 17:30 |  | Tri Virton | Reprendre matériel dans voiture | P.8 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-11 | 17:30 |  | Tri Virton | Reprendre la clé de Latour ? | P.9 | [5 empty] | x |  |  |  | X
1 | 2016-03-12 |  |  |  | Dimanche Arlon | O.0
1 | 2016-03-12 | 9:00 |  | Tri Arlon | Ouverture | O.1
1 | 2016-03-12 |  |  |  | Livraison Liège 800 | O.2
1 | 2016-03-12 | 9:30 |  | Tri Arlon | Appel de Coralie | O.3
1 | 2016-03-12 | 14:00 |  | Vivres | Arrivée de la Camionette de Bxl (Moktar) - Eventuellement 1T--> Latour - 1T --> Bxl | O.4
1 | 2016-03-12 | 14:30 |  | Vivres | Divers maisons | O.5
1 | 2016-03-12 | 14:30 |  | Vivres | ??? | O.6
| 2016-03-12 | 16:30 |  |  | Livraison Patro | O.7
1 | 2016-03-12 | 18:00 |  | Tri Arlon | Nettoyer la salle | O.8
1 | 2016-03-12 |  |  |  |  | O.9
1 | 2016-03-12 | <12:00 |  | Vivres | Aller chercher les vivres à Chiny/Prouvy/Pin? | O.10 | [8 empty] | 400 Kg ?
1 | 2016-03-12 |  |  |  |  | O.11
1 | 2016-03-12 | 17:00 |  | Tri Arlon | Faire l'inventaire du matriel & consomé | O.12
1 | > 8-mars |  |  |  |  | Q.0
1 | > 8-mars |  |  |  | Déposer argent chez Belfius | Q.1
1 | > 8-mars |  |  | Vivres | Distribution des surplus (?) | Q.2
1 | > 8-mars |  |  |  | Récolter et traiter les notes de frais | Q.3
1 | > 8-mars |  |  |  | Préparer l’évaluation | Q.4
1 | > 8-mars |  |  | ToDo | Préparer les remerciements | Q.5
1 | > 8-mars |  |  | Vivres | pas d'OP Après | Q.6
1 | 2017-04-03 |  |  |  | Préparer l’évaluation | Q.7
1 | 2017-04-28 |  |  |  | Repas (Karaquillos) | Q.8

## Roadbook 2016
St | Jour | Heure | Fin | Catégorie | Action | Ord | Jean | Patrick | Christian | J-Claude | Magali | J-Marie | Mathew | Autre | Information Complémentaires
-1 | <26-Oct |  |  |  |  | A.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | ASAP |  |  | Zones | Reset DB | A.1 | V | [8 empty] | V
0 | <26-Oct |  |  | Zones | Contacter les mouvement des jeunes | A.2 |  | v | V | O | V | v | V |  | ?OK? Dans la DB si accord de principe | VVOVVV
1 | <26-Oct |  |  | TB | Préparer une épreuve pour la TB | A.3 |  |  | V |  | V |  |  |  | Blanc, Bleu, vous. | VV
1 | <26-Oct |  |  | Site Web | Préparer nouveau site Web | A.4 | [5 empty] | V |  |  |  | V
1 | <26-Oct |  |  | Caisses | Contacter Benoit Majerus (Cactus pour 450 doubles caisses) | A.5 | V | [7 empty] | MAJERUS Benoit [mailto:benoit.majerus@Cactus.lu] | V
1 | <26-Oct |  |  | Matériel Bxl | Faire la commande du matériel à Bxl | A.6 | [5 empty] | V |  |  |  | V
1 | <26-Oct |  |  | Caisses | Faire l'état des lieux (caisses et fonds) au Local à Athus | A.7 | V | [7 empty] | 20 double banane / 20 fruits | V
1 | <26-Oct |  |  | Vœux | Première idée des vœux | A.8 |  |  | V | [5 empty] | Idée est là -- dessinateur BD ? - PhotoShop -- JMF à bastogne | V
-1 | <23-Nov |  |  |  |  | B.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <23-Nov |  |  | Toutes-Boiîte | Préparer l'épreuve finale des toutes-boites | B.1 |  |  | v | [5 empty] | Faire un A4 PDF | V
1 | <23-Nov |  |  | Site Web | Prise en main du nouveau site web | B.2 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <23-Nov |  |  | Site Web | Réaliser l’intégration du login code web | B.3 | v | [8 empty] | V
1 | <23-Nov |  |  | FaceBook | Communiquer les villages pour l’annonce FaceBook | B.4 | [5 empty] | V |  |  |  | V
1 | <23-Nov |  |  | FaceBook | Publication sur FaceBook - annonce de l’Opération et la recherche de bénévoles | B.5 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
1 | <23-Nov |  |  | Vœux | Recherche d’un croqueur de BD pour réaliser image(voiture/sapin) | B.6 |  |  |  |  | - | V |  |  | JM - Guy de Bastogne -> Fremor | -V
1 | <23-Nov |  |  | Jouets | Bloquer le 3 décembre | B.7 | V | V | V | V | V |  | V |  | - Jean-Marie (impossible – sur Paris pour le boulot) - 14:00 Magali (elle part le lendemain) - 17h30 : Mathew, Patrick, Chrsitian, Jean - Jean-Claude ? | VVVVVV
1 | <23-Nov |  |  | Zones | Communiquer la disponibilité des gens à Sophie | B.8 | [5 empty] | V |  |  |  | V
1 | <23-Nov |  |  | Jouets | Publicité sur Facebook pour la journée jouets | B.9 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
-1 | <23-Nov |  |  | Jouets | Demander les désidératas des maisons cibles | B.10 | [5 empty] | X |  |  |  | X
-1 | <23-Nov |  |  | Zones | Recherche un responsable dans sa zone libre | B.11 | v | O | X | X | O | O | X |  | • Magali : Prouvy • Patrick : Rachecourt • Jean : Habergy – Guelf • Jean-Claude : Heinsch • Mathew : Heinster • Christian : Aix-sur-Cloie • Jean-Marie : Bonnert | VOXXOOX
1 | <23-Nov |  |  | Zones | Mettre une annonce FaceBook pour les zones libres (recherche Bénévoles) | B.12 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
1 | <23-Nov |  |  | Projets Loisir | Formaliser les dons dans la trésorerie. | B.13 |  | V | [7 empty] | V
-1 | <12 Dec |  |  |  | (Mailing) | C.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <12 Dec |  |  | Toutes-Boite | Préparer l'épreuve finale des toutes-boites | C.1 |  |  | v | [5 empty] | Faire un A4 PDF | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | Prise en main du nouveau site web | C.2 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | Réaliser l’intégration du login code web | C.3 | v | [8 empty] | V
1 | <23-Nov |  |  | FaceBook | Communiquer les villages pour l’annonce FaceBook | C.4 | [5 empty] | V |  |  |  | V
1 | <27-Nov |  |  | FaceBook | Publication sur FaceBook - annonce de l’Opération et la recherche de bénévoles | C.5 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
1 | <28-Nov |  |  | FaceBook | Publication sur FaceBook - annonce de la journée Jouets | C.6 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | mettre à jour le site Web, nouveaux documents, nouvelle publication | C.7 |  |  | v | [6 empty] | V
0 | <12 Dec |  |  | Site Web | préparer le canevas pour la page contact | C.8 |  |  |  |  | o |  |  |  |  | O
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | réaliser la page contact et intégrer la gestion du code web | C.9 | v | [8 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | Demander un devis et commander l’impression de 20.000 exemplaire chez Lorgé. | C.10 |  | v | [7 empty] | V
1 | <1 Dec |  |  | Jouets | Relance des 2 maisons cibles et demande de spécificités | C.11 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <6 Dec |  |  | Mailing | Suivre la réalisation par Fremor de la carte de vœux – date prévue pour le 6 décembre | C.12 |  |  | v |  |  | v |  |  |  | VV
1 | <12 Dec |  |  | Mailing | terminer les lettres et formulaires (bénévoles et responsable) | C.13 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Mailing | Réaliser le mailing papier | C.14 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Mailing | Réaliser le mailing électronique | C.15 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | livrer une image / icone qui représente les fournitures | C.16 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | faire une proposition pour les champs du toute-boîte | C.17 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <12 Dec |  |  | Site Web | mettre à niveau le formulaire | C.18 | v | [8 empty] | V
1 | <20 Dec |  |  | Projets Loisir | Répondre à IMP mes Petits pour le projet | C.19 | v | [8 empty] | V
1 | <12 Dec |  |  | Varia | relance Sophie (AeC BXL) au sujet des sweets | C.20 | [5 empty] | v |  |  | Jean-Claude – XXXL , Mathew – XXL , Christian – XX½L | V
-1 | <1 Fev |  |  |  | (Distribution du matériel) | D.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <12 Jan |  |  | Mailing | Relance des inscriptions pour les responsables de zones | D.1 | [5 empty] | V |  |  | Pas Mussy, PIN, pas les NON, pas les libres | V
1 | <1 Fev |  |  | Zones | Relance des zones non encore incrites | D.2 | v | v | v | v | v | v | v |  | Priorité aux TB | VVVVVVV
1 | <1 Fev |  |  | Eq Volantes | Qui prend contact avec Magali Th | D.3
1 | <1 Fev |  |  | Zone Aubange | JMF répond au mail et ChG se met en contact aved Sophie A. | D.4 |  |  | V |  |  | V |  |  |  | VV
1 | <1 Fev |  |  | Zone Magali | Jean Relance les zones de Magali | D.5 | v | [8 empty] | V
1 | <1 Fev |  |  | Zones Arlon | Prend contact avec les Jeune Catho | D.6 | v | [8 empty] | V
1 | <1 Fev |  |  | Zones Arlon | JMF regarde avec le groupe de sa fille (messe jeunes St Martin) | D.7 | [5 empty] | v |  |  |  | V
-1 | <1 Fev |  |  | Zones Arlon | JMF regardeles scouts d'Europe | D.8 | [5 empty] | x |  |  | Pas fait | X
1 | <1 Fev |  |  | Zones Arlon | JMF regarde avec le groupe de sa fille (messe jeunes St Martin) | D.9 | v | [8 empty] | V
1 | <1 Fev |  |  | Soleil du Cœur | On propose que Soleil du Cœur fasse Rachecourt en lieu et place de Baranzy | D.10 |  | v | [6 empty] | Informer aussi Musson | V
1 | <1 Fev |  |  | Jouets | Relance des 2 maisons cibles et demande de spécificités | D.11 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <1 Fev |  |  | TB | Provisionner Cathou pour disrtribution TB sur Etalle/Sivry/Fratin | D.12 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <1 Fev |  |  | Maison | Mettre à jour la DB à partir des Feuilles Roses | D.13 |  | v | [7 empty] | V
1 | <1 Fev |  |  | Maison | Relance des maisons | D.14 | v | [8 empty] | V
1 | <1 Fev |  |  | Fournitures | Impression TB 2 DO | D.15 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <1 Fev |  |  | Fournitures | Préparation des troncs | D.16 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <1 Fev |  |  | Fournitures | Préparation des listes, docs, etc… | D.17 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | <1 Fev |  |  | Fournitures | Achats fourniture (sachets, élastiques…) | D.18 | [5 empty] | v |  |  |  | V
-1 | <22 Fev |  |  |  | Préparation OP - 3 semaines | E.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
1 | <8 Fev |  |  | Zones | Relance des collaborateurs | E.1 | [5 empty] | v |  |  | A FAIRE !!!!! | V
1 | <15 Fev |  |  | Zones | Distribution du matériel avant le 15 Fev | E.2 | v | v | v | v | v | v | v |  |  | VVVVVVV
1 | <15 Fev |  |  | Zones | Communiquer à Patrick le No des troncs distribués | E.2 | v | v | v | v | v | v | v |  |  | VVVVVVV
1 | <15 Fev |  |  | Zones | Assurer Aubange | E.3 |  |  | v |  | v |  |  |  |  | VV
1 | <15 Fev |  |  | Zones | Suivre les nouvelles zones et zones en balance | E.3 | v |  |  |  |  | v |  |  | Izel, Prouvy Habergy,…. | VV
1 | <22 Fev |  |  | Zones | Organiser OP Avant Lahage | E.4 |  |  |  | v |  |  |  |  | 1; Bellefontaine - 2. passage JMF samedi 12 matin 8:30 | V
1 | <22 Fev |  |  | Zones | Organiser OP Avant Arlon | E.5 | [5 empty] | v |  |  | Priorité aux TB | V
1 | <22 Fev |  |  | Zones | Organiser OP Avant Halanzy | E.6 |  |  |  |  | v |  |  |  | Livraison le vendredi 11 au soir à Arlon (idem 2015) | V
1 | <22 Fev |  |  | Zones | Communiquer OP Après Metzert | E.6 | [6 empty] | v |  | On va chercher les vivres | V
1 | <22 Fev |  |  | Zones | Organiser le changement de périmètre Soleil du Cœur / Musson-Baranzy | E.7 |  | v |  |  | v |  |  |  |  | VV
1 | <22 Fev |  |  | Caisses | Faire inventaire et état des caisses du local à Athus | E.8 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | <22 Fev |  |  | Caisses | Regarder quelles sont les possibilités de livraisons des caisses de Cactus | E.9 | v | [8 empty] | V
1 | <22 Fev |  |  | Cuisine | Informer Jocelyne pour les sandwiches et sauce spag | E.9 |  |  |  | v | [5 empty] | V
-1 | < 28-fév |  |  |  | Préparation OP - 2 semaines | F.0 | X | X | X | X |  | X |  |  |  | XXXXX
1 | < 28-fév |  |  | Cuisine Arlon | 1 très grande casserole avec poignée | F.1 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Cuisine Arlon | 1 casserole sauce | F.2 |  |  |  | v | [5 empty] | V
0 | < 28-fév |  |  | Cuisine Arlon | Crapeau + Gaz Butanne | F.3 | o |  | v | [5 empty] | Christian - OK Jean - OK i btle propane réserve OYA (au cas ou) Jean a le crapeau | OV
1 | < 28-fév |  |  | Doc & IT | Préparer l'Excel des Troncs | F.4 |  | v | [7 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Secretariat | Mise à jour des troncs distribués dans le fichier "Excel Troncs" | F.5 |  | v | [7 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Doc & IT | Mise à jour de la « DB maison » à partir des feuilles roses | F.6 |  | v | [7 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Zones | Voir si un résident de Callemeyn pourrait faire la récolte la semaine | F.7 |  |  |  | v |  |  |  |  | Syndic ? | V
1 | < 28-fév |  |  | Zones | Recherche d'une voiture pour aider Aurélie (Saint Mard, Rob.) | F.8 | [5 empty] | v |  |  | Voiture de Jean-Marie | V
1 | < 28-fév |  |  | Doc & IT | Préparer la DB de pesage | F.9 |  | v | [6 empty] | Nouveau ID Zone | V
1 | < 28-fév |  |  | Zones | Recommuniquer les délimitations des zones d'Arlon | F.10 | [5 empty] | v |  |  | attention spécifique pour Frassem | V
1 | < 28-fév |  |  | Zones | Recommuniquer les délimitations des zones de Virton et environs | F.11 |  | v | [7 empty] | V
0 | <28-fév |  |  | Doc & IT | Preparer l'Excel du stock out Arlon | F.12 | o | [7 empty] | ! Garde le même système 2015 pour Arlon - Gestion du vrac | O
-1 | <28-fév |  |  | Doc & IT | Preparer l'Excel du stock out Virton | F.13 | [5 empty] | x |  |  | ! Garde le même système 2015 pour Arlon - flux tendu | X
0 | <21-fév |  |  | Doc & IT | Organiser la réception des maisons : Rdz-vous / Papiers | F.14 | o | [8 empty] | O
1 | < 28-fév |  |  | Vivres | Organiser le retour Chiny / Prouvy / Pin | F.15 | [5 empty] | v |  |  | Didier / Camionette Solidarité | V
1 | < 28-fév |  |  | Vivres | Organiser le w-e avant pour Lahage | F.16 |  |  |  | v | [5 empty] | V
0 | < 28-fév |  |  | Nourriture Arlon | Spaghetti pour 25 personnes | F.17 |  |  |  | o | [5 empty] | O
1 | < 28-fév |  |  | Tri Virton | Organiser les locaux/matériel avec Etienne | F.18 | [5 empty] | v |  |  | Regarder s'il y a encore des plaques pour protéger les tables | V
0 | < 28-fév |  |  | Tri Virton | Contacter Soleil du cœur pour main d'œuvre et repas | F.19 | [5 empty] | o |  | Etienne |  | O
1 | < 28-fév |  |  | Nourriture Arlon | Réserver les bagettes pour 80 sandwiches | F.20 |  |  |  | v | [5 empty] | V
1 | < 28-fév |  |  | Tri Arlon | Demander la camionette Solidarité (vide) | F.21 |  |  | v | [5 empty] | avec Freins | V
1 | < 28-fév |  |  | Tri Arlon | Contact le concierge (Local + Périmés) | F.22 | v | [7 empty] | Le concierge est là vendredi après midi | V
1 | < 28-fév |  |  | Tri Arlon | Organiser la reprise des périmés (Culto via le concierge) | F.23 | v | [7 empty] | Idem 2015 - Concierge + Culto | V
0 | < 28-fév |  |  | Tri Arlon | Contacter AeC Bxl pour organiser le transport retour | F.24 | o | [8 empty] | O
-1 | 2016-03-03 |  |  | Matériel | Revoir la liste du matériel (feuille excel) | F.25 | x | x | x |  |  | x |  |  |  | XXXX
1 | 2016-03-03 | 17:00 | 18:00 | Caisses | Préparation du local pour stockage caisse | F.26 | v | v | v |  |  |  | v |  |  | VVVV
1 | 2016-03-03 | 18:00 |  | Caisses | Aide au déchargement du camion Cactus | F.27 | v | v | v |  |  |  | v |  | 13 palettes - 455 caisses -> 12 caisses | VVVV
1 | 2016-03-03 | 19:00 |  | Vivres | Apporter les 20 caisses chez Raoul pour Récolte Halanzy | F.28 |  |  | v | [6 empty] | V
-1 | 2016-03-04 |  |  |  | Vendredi W-E Avant | G.0 |  |  | X | [6 empty] | X
1 | 2016-03-04 |  |  |  | Dernier check caisses sur Halanzy | G.1 |  |  | v | [6 empty] | V
-1 | 2016-03-05 |  |  |  | Samedi W-E Avant | H.0 | [5 empty] | X |  |  |  | X
1 | 2016-03-05 |  |  | Callemeyn | Distribution Toutes Boîtes Callemeyn | H.1 | [5 empty] | v |  |  |  | V
1 | 2016-03-05 |  |  | Tri Arlon | Aller chercher 10 boîtes chez Jean | H.2 | [5 empty] | v |  |  | Pour Callemeyn + Vivre avant | V
-1 | 2016-03-06 |  |  |  | Dimanche W-E Avant | I.0 | [5 empty] | X |  |  |  | X
1 | 2016-03-06 | 12:15 |  | Vivres | Aller cherchez les vivres meute St François à la tannière | I.1 | [5 empty] | v |  |  | 35 rue des Capucins | V
1 | 2016-03-06 | 14:00 |  | Vivres | Aller cherchez les vivres meute St Bernard chez Auriane ANTOINE | I.2 | [5 empty] | v |  |  | 8 rue Belle vue | V
1 | 2016-03-06
-1 | < 11-mars |  |  |  | Préparation OP - 1 semaine | J.0 | X | X | X | X | X | X |  |  |  | XXXXXX
1 | < 11-mars |  |  | Tri Arlon | 2 Bonbonnes gaz propane | J.1 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | < 11-mars |  |  | Tri Virton | 1 Bonbonne gaz propane | J.2 | [5 empty] | v |  | Etienne |  | V
| < 11-mars |  |  |  | T pour fil de la balance | J.3 | v
0 | < 11-mars |  |  | Tri Arlon & Virton | Derniers contact avec maisons pour rdz-vous distribution | J.4 | o | [8 empty] | O
0 | < 11-mars |  |  | Cuisine Arlon | Commande matériel cuisine | J.5 |  |  | o | [6 empty] | O
0 | < 11-mars |  |  | Doc & IT | Listes : liste détaillée des maisons, Liste prépa maison, Liste Ville-village, Reçus pour les maisons, etc… | J.6 | o | [8 empty] | O
1 | < 11-mars |  |  | Doc & IT | Impression des documents AFSCA - 1 par maison | J.7 | [5 empty] | v |  |  |  | V
-1 | < 11-mars |  |  | Doc & IT | Check Xls distribution des vivres | J.8 | o |  |  |  |  | X |  |  |  | OX
1 | < 11-mars |  |  | Doc & IT | Check Xls Liste pour encodage des troncs | J.9 |  | v | [7 empty] | V
| < 11-mars |  |  | Doc & IT | PC webcam - test sur PC Patrick | J.10 | v | v | [6 empty] | Jean amène la webcam
1 | < 11-mars |  |  | Doc & IT | Check DB Access pour pesage en entrée | J.11 |  | v | [7 empty] | V
0 | < 11-mars |  |  | Nourriture Arlon | Préparer le dessert pour dimanche (25 personnes) | J.12 |  |  |  | o | o |  |  |  | Brownies + crème anglaise | OO
0 | < 11-mars |  |  | Nourriture Arlon | Bacs boissons + Apéro du dimanche | J.13 |  |  | o | [6 empty] | O
1 | < 11-mars |  |  | Nourriture Virton | Boissons et Canettes | J.14 | [5 empty] | v |  |  |  | V
-1 | < 11-mars |  |  | Tri | Préparation du matériel de la liste | J.15 | X | X | X | X |  | X |  |  |  | XXXXX
-1 | < 11-mars |  |  | Tri Arlon | Regonfler les pneu du chariot de la quincaillerie | J.16 |  |  | x | [6 empty] | X
1 | < 11-mars |  |  | Tri Arlon | Contacter Sophie (Aubange) pour mise à dispo des caisses | J.17 |  |  | v | [6 empty] | V
1 | < 11-mars |  |  | Tri Arlon | Contacter les scouts d’Athus pour mise à dispo des caisses | J.18 |  |  | v | [5 empty] | Ils vont chercher les caisse - organiser la clé | V
1 | < 11-mars
1 | 2016-03-10 |  |  |  | Jeudi | K.0
1 | 2016-03-10 |  |  |  |  | K.1
-1 | 2016-03-11 |  |  |  | Vendredi | L.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
-1 | 2015-03-11 | 8:30 |  | Callemeyn | Jean-Marie Va déposer les caisses pour récolte du Vendredi | L.1 | [5 empty] | X |  |  |  | X
-1 | 2015-03-11 |  | 17:00 | T0 | Christian va chercher la Camionette de Solidarité | L.1 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | 2015-03-11 | 9:30 |  | T0 | Christian + Jean charge le Kangoo + remorque avec 100 Caisses pour Latour | L.2 | x |  | x | [6 empty] | XX
-1 | 2015-03-11 | 10:15 |  | T1 | Jean se rend chez lui pour ses préparation | L.3 | x | [8 empty] | X
-1 | 2015-03-11 | 10:00 | 14:30 | Tri Virton | Christian se rend depuis Messancy à Latour avec le Kangoo avec - 100 caisses | L.4 |  |  | x | [5 empty] | Prévenir Etienne | X
-1 | 2015-03-11 | 11:15 |  |  | Rendez-vous à Latour | L.5 |  |  | x |  |  |  |  | Etienne |  | X
-1 | 2015-03-11 | 11:15 | 11:30 | Tri Virton | Déchargement des caisses | L.6 |  |  | x |  |  | x |  |  |  | XX
| 2015-03-11 |  | 12:45 |  | Privé sur Bertrix avec la remarque | L.7 |  |  | X
-1 | 2015-03-11 | 16:30 | 16:45 | T3 | Jean charge le transpalette dans sa remorque pour Athus | L.8 | x | [8 empty] | X
-1 | 2015-03-11 | 17:00 |  |  | Rendez-vous à Local Athus | L.9 | x | x | x |  | x |  |  |  | Magali va directment à Athus Jean part de chez lui Christian attend Jean et Patrick chez avant d'aller à Athus Patrick va chez Jean puis chez Christian pour chercher la camionette | XXXX
-1 | 2015-03-11 | 17:00 | 17:30 | Tri Arlon | Chargement de la camionette + Voitures et remorques de Christian et Jean avec : - 230 Caisses doubles - Toutes les palettes - Le transpalette | L.10 | x | x | x | [5 empty] | Charger les caisses pour Arlon 325 Dbl (13T à sortir d'Arlon) - 20 Dbl (Halanzy) - 25 Dbl (Aubange) - 25 Dbl (Messancy) - 15 Dbl (Scouts Athus) - 10 Dbl (Hondelange) -------------------------- = 230 Dbl (Athus -> Arlon) Place dispo : 110 Dbl (Camionnette) 60 Dbl (Remorque Jean) 70 Dbl (remorque Christian) 30 Dbl (Voiture Jean) 30 Dbl (Voiture Christian) | XXX
1 | 2015-03-11 | 17:30 | 18:15 | Tri Arlon | Trajet Athus-Arlon - Patrick = Camionette (il laisse sa voiture à Athus) - Jean = Voiture + Remorque - Christian = Kangoo + Remarque | L.11
-1 | 2015-03-11 | 16:00 | 16:00 | Tri Arlon | Va chercher les clés chez le concierge et ouvre le portail avant et les portes du préau !!! Demander ouverture des WC | L.12 | [5 empty] | X |  |  | A voir ouvrir W-C le lendemain | X
-1 | 2015-03-11 | 18:00 |  |  | Rendez-vous à Arlon | L.13 | x | x | x | x | x | x | x | JCR | Jean-Claude REIP dispo pour aide | XXXXXXX
-1 | 2015-03-11 | 18:00 | 18:45 | Tri Arlon | Déchargement de tous le matériel | L.14 | x | x | x | x | x | x | x |  | -230 Caisses, 20 platettes, Transpalette - Balance électronique de Jean-Marie | XXXXXXX
-1 | 2015-03-11 | 18:45 | 19:15 | Callemeyn | Récolte du vendredi à Callemeyn | L.15 | [5 empty] | x |  | JCR |  | X
-1 | 2015-03-11 | 19:30 | 20:00 | Tri Arlon | Reste sur place pour préparé la salle d'étude | L.15 | [5 empty] | x |  | JCR |  | X
-1 | 2015-03-11 | 18:45 | 19:15 | Tri Arlon | Christian (Kangoo) et Patrick+JCK (Camionette) vont chez Christian | L.16 |  | x | x |  | x |  |  |  |  | XXX
-1 | 2015-03-11 | 19:15 | 19:45 | Tri Arlon | Chargement du matériel de Christian dans la camionette | L.17 |  | x | x |  | x |  |  |  | - Casiers bleus des tri - Gros canon à chaleur, Gaz - Petit Matos - Fonds de caisses | XXX
-1 | 2015-03-11 | 18:45 | 19:05 | Tri Arlon | Jean (Voiture+Remorque) avec Jean-Claude+Mathew vont chez Jean | L.18 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | XXX
-1 | 2015-03-11 | 19:05 | 19:30 | Tri Arlon | Chargement du matériel de Jean dans la remorque | L.19 | x |  |  | x |  |  | x |  | - Tables et bancs - Balayeuse, - Chariots AEC - Panneaux SORTIE | XXX
-1 | 2015-03-11 | 19:45 | 19:55 | Tri Arlon | Après chargement de la camionette, Patrick et JCK se rendent chez Jean | L.20 |  | x | [7 empty] | X
-1 | 2015-03-11 | 19:45 | 20:30 | Tri Arlon | Après chargement de la camionette, Christian va directement charger sa voiture et sa remorque de caisses pour aubange et Messancy (à livrer le lendemain) => journée finie pour Christian après | L.21 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | 2015-03-11 | 20:35 | 20:45 | Tri Arlon | Déchargement du matériel, mais pas montage | L.22 | x | x |  | x |  | x | x | JCK |  | XXXXX
-1 | 2015-03-11 | 20:00 | 20:50 | Tri Arlon | Déchargement Halanzy | L.23 | x | x |  | x |  | x | x |  | Raoul vient livrer | XXXXX
-1 | 2015-03-11 | 20:35 | 20:45 | Tri Virton | Jean-Marie charge dans sa voiture le matriel pour Latour | L.24 | [5 empty] | x |  |  | - Wind-Banner - 100 Fonds de caisses | X
1 | 2016-03-10 |  |  |  |  | L.26
-1 | 2016-03-12 |  |  |  | Samedi Arlon | M.0 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | XXXXXXX
-1 | 2016-03-12 | 8:00 |  | Zone Athus | Mettre la clé du local à la quicaillerie | I.2 |  |  | x | [6 empty] | X
-1 | 2016-03-12 | 8:00 | 8:15 | Zone Aubange | Livrer les caisses vides au patro d'Aubange | I.3 |  |  | x | [5 empty] | 800 Kg = 30 doubles caisses | X
-1 | 2016-03-12 | 8:30 | 8:15 | Tri Arlon | Installation + Tarer les balances | I.5 | x | x | x | x | [5 empty] | XXXX
1 | 2016-03-12 | 8:30 |  | Zone Athus | Les scouts viennent chercher la clé du local (et la retourne) | I.6 | [7 empty] | Scouts / Michou
-1 | 2016-03-12 | 11:30 |  | Sandwiches | Aller chercher les baguettes | I.7 |  |  |  | x |  |  |  |  | Payement liquide 100€ avec facture | X
1 | 2016-03-12 | 12:00 |  | Zone Athus | Chargement camion Solidarité caisses pleines des scouts d'Athus et de Aubange et les livrer au centre de tri d'Arlon | I.8 | [7 empty] | Solidarité | 550 Kg + 800 Kg
-1 | 2016-03-12 |  |  |  | Samedi Virton | N.0 | [5 empty] | X |  |  |  | X
-1 | 2016-03-12 | 8:30 | 1:00 | Tri Virton | Installation + Tarer les balances | J.1 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-12 | 12:30 | 1:00 | Tri Virton | Lunch avec aidants Soleil du coeur + MdJ Virton | J.2 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-12 | 14:00 |  | Vivres | Aller chercher les vivres à Signeulx (samedi après 14h00 et avant 16h30) | J.3 | [5 empty] | x |  |  | 200 Kg (N°110 coté impair) | X
-1 | 2016-03-12 | 17:00 |  | Tri Virton | Ferme boutique et Organiser les vivres restantes | J.4 | [5 empty] | x |  |  |  | X
1 | 2016-03-13 | 17:30 |  | Quartier Calleymen | Ramassage des dépôts au quartier Callemeyn (7 Halls) | I.9 | [8 empty] | Ne te tracasse pas on y va
-1 | 2016-03-12 | 17:00 |  | Tri Virton | Faire l'inventaire du matriel & consomé | J.5 | [5 empty] | x |  |  |  | X
-1 | 2016-03-12 | 17:30 |  | Tri Virton | Reprendre matériel dans voiture | J.6 | [5 empty] | x |  |  |  | X
1 | 2016-03-13 |  |  |  | Dimanche Arlon | O.0
1 | 2016-03-13 | 9:00 |  | Tri Arlon | Ouverture | K.1
1 | 2016-03-13 |  |  |  | Livraison Liège 800 | K.2
1 | 2016-03-13 | 9:30 |  | Tri Arlon | Appel de Coralie | K.3
1 | 2016-03-13 | 14:00 |  | Vivres | Arrivée de la Camionette de Bxl (Moktar) - Eventuellement 1T--> Latour - 1T --> Bxl | K.4
1 | 2016-03-13 | 14:30 |  | Vivres | Divers maisons | K.5
1 | 2016-03-13 | 14:30 |  | Vivres | ??? | K.6
|  | 16:30 |  |  | Livraison Patro
1 | 2016-03-13 | 18:00 |  | Tri Arlon | Nettoyer la salle | K.7
1 | 2016-03-13 |  |  |  |  | K.8
1 | 2016-03-13 | <12:00 |  | Vivres | Aller chercher les vivres à Chiny/Prouvy/Pin? | K.9 | [8 empty] | 400 Kg ?
1 | 2016-03-13 |  |  |  |  | K.10
1 | 2016-03-13 | 17:00 |  | Tri Arlon | Faire l'inventaire du matriel & consomé | K.11
1 | > 8-mars |  |  |  |  | P.0
1 | > 8-mars |  |  |  | Déposer argent chez Belfius | L.1
1 | > 8-mars |  |  | Vivres | Distribution des surplus (?) | L.2
1 | > 8-mars |  |  |  | Récolter et traiter les notes de frais | L.3
1 | > 8-mars |  |  |  | Préparer l’évaluation | L.4
1 | > 8-mars |  |  | ToDo | Préparer les remerciements | L.5
1 | > 8-mars |  |  | Vivres | pas d'OP Après | L.6
1 | 2014-03-31 |  |  |  | Préparer l’évaluation | L.7
1 | 2014-05-08 |  |  |  | Repas (lieu à convenir) | L.8

## Legende
X | Mauve | A faire
V | Vert | Fait, pas de problème
O | Orange | En cours, pas de problème
R | Rouge | Attention, problème (voir informations complémentaires)
B | Bleu | Exception (voir informations complémentaires)