COMITE ARC-EN-CIEL SUD LUXEMBOURG

Compte-rendu de la réunion du 27 Février 2012

6éme réunion de l'OP 2012 (10 et 11 mars)
chez Christian

Présences :

| Jean | x | Christian | x | Didier | x | Magali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jean-Marie | x | Patrick | x | Etienne |  | Véronique |  |

La réunion vise essentiellement les dernières préparations de l’OP, quota maisons, matériel, organisation du tri, etc…

Ordre du jour

1.	Revue de la ToDo	1

a.	Christian	1

b.	Didier	2

c.	Jean	2

d.	Jean-Marie	2

2.	Point Caisse	2

3.	Revue des quotas des maisons	2

4.	Liste du matériel	3

5.	Revue de la liste des exceptions	3

a.	De la liste	3

b.	Point spécifique Athus+Aubange	3

6.	Organisation du centre de tri d’Arlon	4

7.	Revue de la semaine avant et OP	4

# Revue de la ToDo

## Christian

- 46 - Décompte des caisses existantes – fait, mais problème majeur

  - Voir point suivant

- 55	Re-contacte le responsable de l’unité guide d’Attert – OK

  - Reste la question de savoir s’il faut aller chercher les vivres (masculin pluriel )

  - Sur Nothomb, le toute-boîte sera fait pas Aurélie Haas (qui pourrait faire normalement la zone l’année prochaine)

- 58	Cadeau Michel et Edith (assiette en étain) – OK

  - Choix du modèle de l’assiette

    - Modèle rectangle avec carde bois

    - 45 ans de bon et loyaux services + photo humoristique (Arc-En-Ciel cela conserve)

Action (73) : Christian fait la commande pour demain 28 février

- 65	Fixation des wind banners – NOK

  - Ce sera fait pour l’OP

- 66	Préparation des remerciements – NOK

  - Pas vraiment d’urgence, mais Christian s’engage à les faire pour la réunion d’éval. afin de les envoyer dans la foulée.

- 68	Réserver le canon à chaleur de chez APK (a+p kieffer) – OK

Action (75) : Christian regarde le niveau des 2 bonbonnes de gaz propane (en stock chez lui) et commande si nécessaire.

## Didier

- 64 - Préparer le cadeau pour Edith et Michel : kilo de sucre en or – en cours

  - Didier n’est pas satisfait des premiers résultats, mais il persiste

- 67 - Organiser les 80 sandwiches pour samedi, centre de tri Arlon

  - Réservé

  - Il faut encore confirmer le nombre

## Jean

- 58 - Vérifie si tous les maisons ont rentré leur demandes (feuilles roses) et les rappelle si nécessaire – OK (dernière maison Jeunesse et Santé ok)

## Jean-Marie

- 52 - Faire une Google map de Musson et Baranzy – abandon (envoyé)

  - Normalisation de toutes les zones l’année prochaine

- 62 - Organiser les zones mixtes (distribution TB / récolte) –OK

  - Fouches = couvert + aide Magali (samedi matin)

  - Habergy = Libre, couvert par Magali en 2012 (TB + Récolte samedi après-midi)

  - Saint Léger = TB Cathou / Récolte volante A-L (samedi)

  - Bonnert = pas TB / Récolte volante A-L (samedi)

    - Libre mais contact 2011 (A-L connait Chantal Fasbender)

  - Frassem = TB Boëgen / Récolte volante A-L (samedi)

  - Robelmont, Bleid = TB Cathou / Récolte volante MdJ Virton + J-M

  - Gomery = TB Soleil du Cœur / Récolte volante MdJ Virton + J-M

  - Hachy = Libre

Action (77) Jean : Contacter A-L à propos de Chantal "Fasbender" sur Bonnert

Action (76) Jean : Contacter J-M Bradefer pour lui communique que Hachy est libre et qu’il peut le faire en fin de journée s’il a le temps

- 69 - Quatier Callemeyn (ancienne caserne) – en cours

  - Repérage – 7 halls, 200 appartements

  - Décision - Récolte le samedi via TB et caisses de dépôt dans le hall

    - Organisation générale + dépôt caisse – Jean-Marie

    - Check samedi midi – Magali

    - Ramassage samedi à 17h30 – une voiture du centre de tri Arlon.

# Point Caisse

- Christian à fait le point le 8 février => pas assez de caisses

  - 182 doubles caisses

  - 750 fonds

  - 42 caisses fruits (pour sucre)

- Solidarité ne saura pas fournir les 400 doubles caisses nécessaires à temps !!

- Des initiatives isolées ont permis à ce jours de récolter quelques caisses

  - Via Jean Gavroy (voisin de Christian) qui travaille au Cactus Belle Etoile – 40 doubles caisses

  - Didier sur Athus – qcq caisses – pas le bon format (peuvent être utlise

  - Jean a contacté (et rencontré par hazard) Benoit Majerus qui travaille au centre logistique de Cactus à Windhof – des caisses en nombre sont disponible

  - Didier téléphone – Solidarité peut les chercher les mercredi ou jeudi.

Action (71) Jean : demain (28/2) contacter Jean Gavroy pour confirmer

- Le nombre de caisses, la forme (vrai double caisses ?),

- Déterminer le rdz-vous pour le passage (jeudi 1 mars ?) + nom de contact

Action (72) Didier : demain (28/2) contacter Solidarité pour

- Confirmer la date de passage (jeudi 1 mars ?)

- Fournie un plan + nom de contact

# Revue des quotas des maisons

- Jean présente les quotas attribués l’année dernière

  - 14,3 tonnes récoltées, 12 tonnes redistribuées (le reste sur Bruxelles)

  - Répartition en fonction de :

    - Public cible prioritaire ou moins prioritaire (ex maison du pain, soleil du cœur)

    - Maximum possible pour les maisons (1,8 tonne pour ?)

    - Participation à l’OP

    - Exceptions (ex Jeunesse et Santé prend moins, mais pas de riz, pâtes, etc..)

- On considère que l’on va récolter comme l’année dernière et donc au minium 12 tonnes

  - Les moins : Weyler 60kg, Les Bulles 100 kg, Chiny 80 kg

  - Les plus : St Léger 200Kg

  - Buffer du risque idem 2011 : 2,3 tonnes

- Action (roadbook) – il faut penser à tarder les balances

- Action (roadbook) – il faut penser à demander à Bxl les livraisons qu’ils veulent faire sur la route du retour le dimanche afin de préparer les lots avec un bon « mixte » de vivres

# Liste du matériel

- La liste fera l’objet d’un document séparé, hors les achats/préparation, il résulte les actions suivantes

Action (80) : Christian acheter des box (type curver) avec couvercle pour stocker le matériel à l’abri de la poussière  - après l’OP et avant l’eval (on verra mieux le volume requis)

Action (87) : Christian faire la liste du petit matériel AeC (une caisse)

Action (81) : Jean-Marie structurer la liste dans un excel – fera partie intégrante du roadbook

Action (83) : Didier, regarder s’il existe des ouvre-boîte « solide » chez APK pour les troncs.

Action (90) : Didier, réaliser une box pour surélever les 2 balances de Latour (hauteur 45cm)

Action (79) : Didier, Jean, Christian, optimiser l’éclairage des balances (USB ?. Led ?)

# Revue de la liste des exceptions

- On ne reprend ici que les points qui demande une action ou qui seront repris dans le roadbook

## De la liste

- Op Avant

  - PESESSE Corentin Stockem – Fait (Jean)

  - LAMBERT Christian Halanzy* Battincourt – il les garde

  - NEYENS Florence Arlon(4) + Arlon(5) + Arlon (9) – Didier

- Toutes-Boîtes distrib Zone

  - MONTIGNY Olivier Attert* Grendel – Jean

- Demande récolteurs

  - DUBOIS Dominique Viville – mise en contact avec Emmanuel Duboche

  - WEGNEZ Nathalie Fouches - Magali

- Aller chercher vivre

  - PESESSE Corentin Stockem – Fait (Jean)

  - HUT Michèle Signeulx - Didier

  - AUBERTIN Sophie Aubange – depôt remarque Christian

  - El Gharbi Stéphane Attert, Grendel, Post, Schadeck, Nothomb, Parette - ???

  - DUBAR denis Jamoigne * Valansart - Didier

  - MATHIEU Renaud Prouvy - Didier

- Demande Caisses bananes

  - AUBERTIN Sophie Aubange – depôt remarque Christian

## Point spécifique Athus+Aubange

- Les autres années on fonctionnait comme suit :

  - Athus et Aubange sont fait le samedi matin

  - Et mettent dans caisses à banane

    - Athus viend cherche dans le local

    - Aubange est livré

  - Solidarité fait le ramassage samedi midi

  - Solidarité vient au centre de tri et

    - Pése le tout (non trié)

    - Repart avec son poids (non trié)

- Cette année on fonctionnera comme suit :

  - Athus fonctionne comme toujours

  - Aubange est fait le samedi après-midi

    - Christian va déposer sa remorque avec les caisse à banane vide le samedi matin

    - Michou va rechercher la remorque et vient sur le centre de tri à 17h (le patro fini à 17h)

  - Solidarité fait le ramassage Athus samedi midi

  - Solidarité vient au centre de tri et

    - Pése le tout (non trié)

    - Repart avec son poids (non trié) + un partie non triée mise de côté pour combler le manque d’Aubange.

# Organisation du centre de tri d’Arlon

- Christian présente le nouveau plan visant à libérer plus de place entre les périmés et les tables de tri

- Le plan fait reculer le tout (y compris le stock) de 4 mètres

- Jean avec son expérience de cette partie estime que l’on ne peut pas rétrécir le stock

Décision : on recule les «box de tri » de 1,5m seulement, et on laisse le stock en l’état.  L’impact est seulement sur l’espace de préparation des caisses.

- A propos des tables versus bancs pour la préparation des caisses

Décision : on aligne 1 table + 1 banc en première ligne et 2 bancs en second ligne

Action (87) : Christian – refaire le plan du centre de tri d’Arlon

# Revue de la semaine avant et OP

- Sera repris dans le roadbook, les décisions et actions urgente ont été prises

Décision : on fait le ménage (sans l’aide de la femme de ménage) – matériel balai, etc…

Action (88) : Christian contact le concierge des Aumôniers avec les points suivant

  - Présence le vendredi (heure)

  - Possibilité d’utiliser les poubelles de l’école

- Le nombre de bénévoles inscrits est très très faible

Action (78) : Jean – faire le tri dans la DB et faire la relance mail

Action (x) : Jean – contacte Tremplin

Action (89) : Didier – Contacter Soleil du Cœur pour le tri (et nourriture) sur Latour

Prochaine réunion – point skype le 7 mars